## Sheet1
2024年望城区“湖南洞庭湖小龙虾”优势特色产业集群项目验收情况汇总表
序号 | 建设承担主体 | 建设项目名称 | 计划建设内容及规模 | 计划投资总额（万元） |  |  |  | 实际完成建设内容及规模 | 实际投资总额（万元） | 完成比例 | 验收结果
|  |  |  | 总投资 | 中央财政资金 | 地方统筹整合配套资金 | 自筹资金
1 | 湖南潜彬生态农业有限公司 | 高标准良种虾苗繁育基地 | 改建排灌沟渠800米，生产道路1000m；改建虾苗孵化池33330㎡,室外产卵池19980㎡；虾稻田标准化改造200亩；新增配套水环境监测、水体过滤净化、环境监测系统设施；新增防逃防盗设施各1000m;购入小龙虾亲本种苗2000kg。新建钢结构虾苗孵化温室2100 m²及配套通风设备。中央财政资金主要对新建钢结构虾苗孵化温室2100 m²及配套通风设备等进行奖补 | 450 | 100 | 50 | 300 | 改建排灌沟渠800米，生产道路1000m；改建虾苗孵化池33330㎡,室外产卵池19980㎡；虾稻田标准化改造200亩；新增配套水环境监测、水体过滤净化、环境监测系统设施；新增防逃防盗设施各1000m;购入小龙虾亲本种苗2000kg。新建钢结构虾苗孵化温室2100 m²及配套通风设备。中央财政资金主要对新建钢结构虾苗孵化温室2100 m²及配套通风设备等进行奖补 | 466.3695 | 103.6% | 合格
2 | 湖南文和友乔口小龙虾养殖 有限公司 | 高标准良种虾苗繁育基地 | 改建塑料孵化温室大棚7000m²;新增防逃设施设备2000m;虾池清淤40亩；虾池填土加固生态护坡2000 m²;采购小龙虾亲本种苗10000kg;循环水工厂集约化育苗系统基础建设提质改造500 m²;亲 本繁育专池提质改造5亩；新建卤虫孵化及卤水调配车间、菌藻培育车间500 m²,基础建设升级改造800m²;采购饲料 30吨、动保5000kg。新增循环水工厂集约化育苗系统1套；亲本繁育专池设备1套； 卤虫孵化设备及菌藻培育设备1套；无人机智能化投饵设备等。中央财政资金主要对新增循环水工厂集约化育苗系统1套；亲本繁育专池设备1套； 卤虫孵化设备及菌藻培育设备1套；无人机智能化投饵设备等进行奖补。 | 450 | 100 | 50 | 300 | 改建塑料孵化温室大棚7000m²;新增防逃设施设备2000m;虾池清淤40亩；虾池填土加固生态护坡2000 m²;采购小龙虾亲本种苗10000kg;循环水工厂集约化育苗系统基础建设提质改造500 m²;亲本繁育专池提质改5亩；新建卤虫孵化及卤水调配车间、菌藻培育车间500 m²,基础建设升级改造800m²;采购饲料30吨、动保5000kg；新增循环水工厂集约化育苗系统1套；亲本繁育专池设备1套； 卤虫孵化设备及菌藻培育设备1套；无人机智能化投饵设备等。中央财政资金主要对新增循环水工厂集约化育苗系统1套；亲本繁育专池设备1套； 卤虫孵化设备及菌藻培育设备1套；无人机智能化投饵设备等进行奖补。 | 453.9745 | 100.9% | 合格
3 | 湖南风向农业科技发展有限公司 | 特色高效种养模式示范基地 | 提质改造生产用房及附属设施400㎡；新建及提质改造生产道路 2000m(平整、卵石铺设、压实):排灌沟渠清淤、护砌固化 600m(其中0.6*0.6m水泥砖砂浆抹面335米，1.2m预制板道(护底)265米)；升级改造净化池800平方（清淤、水草种植、设备及机房等）；农电线路改造升级6处(电线电缆铺设，接入6个池塘，加配电箱)；采购生产用船10 条及地笼等生产工具1批；引进新品种养殖技术1项；制作基地标识标牌；标准化虾池提质改造 5000m(沟宽改窄沟宽面积不超过总面积的10%，边坡修整，进排水设施等）。中央财政资金主要对标准化虾池提质改5000m(沟宽改窄沟宽面积不超过总面积的 10%，边坡修整，进排水设施等)进行奖补。 | 450 | 100 | 50 | 300 | 提质改造生产用房及附属设施400㎡；新建及提质改造生产道路 2000m(平整、卵石铺设、压实):排灌沟渠清淤、护砌固化 600m(其中0.6*0.6m水泥砖砂浆抹面335米，1.2m预制板道(护底)265米)；升级改造净化池800平方（清淤、水草种植、设备及机房等）；农电线路改造升级6处(电线电缆铺设，接入6个池塘，加配电箱)；采购生产用船10 条及地笼等生产工具1批；引进新品种养殖技术1项；制作基地标识标牌；标准化虾池提质改造 5000m(沟宽改窄沟宽面积不超过总面积的10%，边坡修整，进排水设施等）。中央财政资金主要对标准化虾池提质改5000m(沟宽改窄沟宽面积不超过总面积的 10%，边坡修整，进排水设施等)进行奖补。 | 481.2694 | 106.9% | 合格
4 | 长沙乐科生态农业发展有限公司 | 特色高效种养模式示范基地 | 新建生产道路、虾池清淤、塘埂硬化提质改造及排灌沟渠清淤、护砌固化4200m；养殖基地作业碎石路建设1800m。新增防逃设施4000m、防盗设备1套。中央财政资金主要用于对新增防逃设施4000m、 防盗设备1套等进行奖补。 | 225 | 50 | 25 | 150 | 新建生产道路、虾池清淤、塘埂硬化提质改造及排灌沟渠清淤、护砌固化4200m；养殖基地作业碎石路建设1800m。新增防逃设施4000m、防盗设备1套。中央财政资金主要用于对新增防逃设施4000m、 防盗设备1套等进行奖补。 | 241.9064 | 107.5% | 合格
5 | 长沙市望 城区红宇种植专业合作社 | 特色高效种养模式示范基地 | 新建生产道路4185米；排灌沟渠清淤、护砌固化1218米；新增安全设备1套；抽水设施设备1套；新增防逃设9869m；稻田平整360亩。中央财政资金主要用于对新增防逃设施9869m等进行奖补。 | 450 | 100 | 50 | 300 | 新建生产道路4185米；排灌沟渠清淤、护砌固化1218米；新增安全设备1套；抽水设施设备1套；新增防逃设9869m；稻田平整360亩。中央财政资金主要用于对新增防逃设施9869m等进行奖补。 | 451.0015 | 100.2% | 合格
6 | 长沙市望城区睿宇生态农业有限公司 | 集采集配中心建设 | 新建污水处理设施1套；新增数字化智能存储物流管理软硬件系统1套；升级改造农产品展示厅、产品检验检测设备1套；升级改造电力设施；新建钢结构车间100㎡（包括车间门、电、空调、开关、插座、电箱等配套设施的安装）；新建钢结构保鲜仓库72m³；新增生产配套自动清洗、分拣、包装设备1套。中央财政资金主要对新建钢结构车间100㎡（包括车间门、电、空调、开关、插座、电箱等配套设施的安装）；新建钢结构保鲜仓库72m³；新增生产配套自动清洗、分拣、包装设备1套进行奖补。 | 225 | 50 | 25 | 150 | 新建污水处理设施1套；新增数字化智能存储物流管理软硬件系统1套；升级改造农产品展示厅、产品检验检测设备1套；升级改造电力设施；新建钢结构车间100㎡（包括车间门、电、空调、开关、插座、电箱等配套设施的安装）；新建钢结构保鲜仓库72m³；新增生产配套自动清洗、分拣、包装设备1套。中央财政资金主要对新建钢结构车间100㎡（包括车间门、电、空调、开关、插座、电箱等配套设施的安装）；新建钢结构保鲜仓库72m³；新增生产配套自动清洗、分拣、包装设备1套进行奖补。 | 226.8211 | 100.8% | 合格
7 | 长沙市中昊生 态农业有限公 司 | 集采集配中心建设 | 新增数字化智能存储物流管 理软硬件系统1套；建设冷库 200m³;新增产品检验检测设 备1套；购入冷藏运输车1台、 叉车1台、冷库置物架、托盘 等。新建钢结构分拣仓储车间 1800 m²;新增生产配套自动清 洗、分拣、包装设备1套。中央财政资金主要对新建钢结构分拣仓储车间1800m²;新增生产配套自动清洗、分拣、包装设备 1套等进行奖补。 | 450 | 100 | 50 | 300 | 新增数字化智能存储物流管 理软硬件系统1套；建设冷库 200m³;新增产品检验检测设 备1套；购入冷藏运输车1台、 叉车1台、冷库置物架、托盘 等。新建钢结构分拣仓储车间 1800 m²;新增生产配套自动清 洗、分拣、包装设备1套。中央财政资金主要对新建钢结构分拣仓储车间1800m²;新增生产配套自动清洗、分拣、包装设备 1套等进行奖补。 | 498.4918 | 110.8% | 合格
总完成比例 |  |  |  | 2700 | 600 | 300 | 1800 |  | 2819.8342 | 104.4%