| 2019年度专项资金绩效评价自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 垃圾转运 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 区市容环境卫生维护中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 区市容环境卫生维护中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2400 | 1882.12 |  | 1882.12 |  | 10 |  | 78.42 |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1882 | 1882.12 |  | 1882.12 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 创造优美的人居环境，确保2019年城区市容环境卫生长效、干净、整洁、舒适，使服务对象满意 |  |  |  |  |  | 确保了城区、河西乡镇和河东乡镇垃圾及时清运 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 河西乡镇（街道）垃圾数量按4258.33吨每月计量，全部完成转运 |  |  | 51100吨 | 51100吨 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 由长沙市固体废弃物处理管理处核定河东区域垃圾数量，全部完成转运 |  |  | 31121.8吨 | 31121.8吨 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 由长沙市固体废弃物处理管理处核定城区垃圾数量，全部完成转运 |  |  | 189373.58吨 | 189373.58吨 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 按规定进行垃圾清运工作。①实行定岗、定人、定车、包站负责。②垃圾站日产日清，无满溢现象。③垃圾运输途中无漏洒。④采用专用垃圾运输车辆清运。喷有专用字牌和标志并编号。有污水防漏装置，车容整洁、文明行车，遵守交通规则，杜绝交通事故发生。⑤确认垃圾箱摆放稳固后，方可发车进入中转站。⑥进入中转站地磅处，随车人员必须下车。⑦重大事件所有垃圾车辆服从主管部门统一调度。 |  |  | 按规定制度执行 | 良好 | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按要求及时清运，尽可能做到日转日清 |  |  | 日转日清 | 良好 | 11 |  | 8 |  | 洪水期间，不能及时转运。目前在推进新的生活垃圾转运站建设 |  |
|  |  | 成本指标 | 城区垃圾转运符合合同价格 |  |  | ≤89.42元每吨 | 89.42元每吨 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 河西乡镇垃圾（街道）转运符合合同价格 |  |  | ≤73.32元每吨 | 73.32元每吨 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 河东乡镇（街道）垃圾转运价格 |  |  | ≤84.32元每吨 | 84.32元每吨 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 确保城区、河西乡镇和河东乡镇垃圾及时清运 |  |  | 及时清运 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 环境干净、舒适， 创造良好的人居环境 |  |  | 良好 | 良好 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 确保承包期内无垃圾堆放，日转日清，高质高量完成我区环境维护管理工作 |  |  | 良好 | 良好 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 根据调查问卷统计服务对象的满意程度，满意度100%满分，按得分比例计算； |  |  | ≧90% | 93.75% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 87 |  |  |  |