## 新建公厕
望城区新建公厕、提质改造公厕项目
区属 | 项目类别 | 序号 | 项目名称 | 实施内容 | 地址 | 建设单位/ 责任单位 | 完成工作内容
望城区 | 新建公厕 | 1 | 黑麋峰景区1#公厕 | 新建公厕 | 望城区桥驿镇黑麋峰景区 | 区水利投/望城区环卫中心 | 已完工
|  | 2 | 黑麋峰景区2#公厕 | 新建公厕 | 望城区桥驿镇黑麋峰景区 | 区水利投/望城区环卫中心 | 已完工
|  | 3 | 黑麋峰景区3#公厕 | 新建公厕 | 望城区桥驿镇黑麋峰景区 | 区水利投/望城区环卫中心 | 已完工
|  | 4 | 黑麋峰景区4#公厕 | 新建公厕 | 望城区桥驿镇黑麋峰景区 | 区水利投/望城区环卫中心 | 已完工
|  | 5 | 黑麋峰景区5#公厕 | 新建公厕 | 望城区桥驿镇黑麋峰景区 | 区水利投/望城区环卫中心 | 已完工
|  | 6 | 腾飞路加油站公厕 | 新建公厕 | 腾飞路与长塘路交汇处 | 商务局/望城区环卫中心 | 已完工
|  | 7 | 航空路公共厕所 | 新建公厕 | 经开区航空路 | 商务局/望城区环卫中心 | 已完工
|  | 8 | 文源路公共厕所 | 新建公厕 | 望城区高塘岭街道文源路 | 望城区环卫中心 | 主体已完成，进行扫尾
|  | 9 | 东伽山公共厕所 | 新建公厕 | 望城区茶亭镇望群村东伽山组 | 茶亭镇/望城区环卫中心 | 主体已完成，进行扫尾
| 提质改造公厕 | 1 | 中华岭农贸市场公厕 | 提质改造公厕 | 月亮岛街道中华岭农贸市场内 | 区城发集团/望城区环卫中心 | 已完工
|  | 2 | 桑梓农贸市场公厕 | 提质改造公厕 | 月亮岛街道桑梓农贸市场内 | 区城发集团/望城区环卫中心 | 已完工
|  | 3 | 湘江农贸市场公厕 | 提质改造公厕 | 月亮岛街道湘江农贸市场内 | 区城发集团/望城区环卫中心 | 已完工
|  | 4 | 红旺市场公厕 | 提质改造公厕 | 高塘岭街道红旺市场内 | 高塘岭街道/望城区环卫中心 | 已完工
|  | 5 | 社区公园公厕 | 提质改造公厕 | 高塘岭街道雷锋社区 | 高塘岭街道/望城区环卫中心 | 已完工
|  | 6 | 马号岭公厕 | 提质改造公厕 | 桥驿镇马浩岭 | 桥驿镇/望城区环卫中心 | 已完工
|  | 7 | 周以栗故居景区公厕 | 提质改造公厕 | 桥驿镇周以栗故居 | 桥驿镇/望城区环卫中心 | 已完工
|  | 8 | 桥驿商贸区公厕 | 提质改造公厕 | 桥驿镇商贸区 | 桥驿镇/望城区环卫中心 | 已完工
|  | 9 | 沙田加油站公厕 | 提质改造公厕 | 桥驿镇洪家桥村芙蓉北路以东 | 商务局/望城区环卫中心 | 已完工
|  | 10 | 东马重建地雷锋驿站 | 提质改造公厕 | 东马重建地B4栋 | 东马社区/望城区环卫中心 | 已完工
|  | 11 | 郭亮北路公厕 | 提质改造公厕 | 郭亮北路老汽车站对面 | 望城区环卫中心 | 已完工
|  | 12 | 高冲公厕 | 提质改造公厕 | 高冲村雷高大道铁路桥下 | 望城区环卫中心 | 已完工
|  | 13 | 郭亮中路公共厕所 | 提质改造公厕 | 高塘岭街道郭亮中路公共厕所 | 望城区环卫中心 | 已完工
|  | 14 | 李家湾2#公厕 | 提质改造公厕 | 高冲村李家湾小区 | 乌山街道/望城区环卫中心 | 已完工
望城区 | 提质改造公厕 | 15 | 徐家桥公厕 | 提质改造公厕 | 徐家桥社区长益复线重建地 | 乌山街道/望城区环卫中心 | 已完工
|  | 16 | 横塘新村公厕 | 提质改造公厕 | 乌山街道横塘新村重建地 | 乌山街道/望城区环卫中心 | 已完工
|  | 17 | 乔口社区六组公厕 | 提质改造公厕 | 乔口社区六组老供电所旁 | 乔口镇/望城区环卫中心 | 已完工
|  | 18 | 刘建波巷道公厕 | 提质改造公厕 | 乔口社区中河街 | 乔口镇/望城区环卫中心 | 已完工
|  | 19 | 乔口镇东停车场公厕 | 提质改造公厕 | 乔口社区油坊台 | 乔口镇/望城区环卫中心 | 主体已完成，进行扫尾
|  | 20 | 柳林江二组公厕 | 提质改造公厕 | 乔口社区上河街 | 乔口镇/望城区环卫中心 | 主体已完成，进行扫尾
|  | 21 | 水利风景区公厕 | 提质改造公厕 | 乔口社区水利风景区 | 乔口镇/望城区环卫中心 | 主体已完成，进行扫尾
|  | 22 | 中磊加油站公共厕所 | 提质改造公厕 | 黄桥大道与高乌大道交汇处 | 乔口镇/望城区环卫中心 | 已完工
|  | 23 | 誓港社区5组公厕 | 提质改造公厕 | 誓港社区5组 | 铜官街道/望城区环卫中心 | 已完工
|  | 24 | 七板桥公厕 | 提质改造公厕 | 铜官街社区7组 | 铜官街道/望城区环卫中心 | 已完工
|  | 25 | 嘉苑农贸市场公厕 | 提质改造公厕 | 嘉苑农贸市场 | 铜官街道/望城区环卫中心 | 已完工
|  | 26 | 高岭社区二厂公厕 | 提质改造公厕 | 高岭社区12组 | 铜官街道/望城区环卫中心 | 已完工
|  | 27 | 金桑园2#公厕 | 提质改造公厕 | 金桑园小区篮球场旁 | 月亮岛街道/望城区环卫中心 | 主体已完成，进行扫尾
|  | 28 | 荷塘月色公厕 | 提质改造公厕 | 大泽湖街道荷塘重建地 | 望城区环卫中心 | 主体已完成，进行扫尾