2020年度部门整体支出绩效自评表

| 部门名称 |  |  |  |  | 长沙市公安局望城分局 |  |  |  |  |  |  | 下属单位个数 |  |  | 35 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整体支出规模 |  |  |  |  | 项 目 |  |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  | 执行率 |
|  |  |  |  |  | 资 金 来 源 |  | 合计 |  |  | 28,697.54 |  |  |  | 33,066.24 |  | 115% |
|  |  |  |  |  |  |  | （1）财政拨款 |  |  | 28,697.54 |  |  |  | 33,066.24 |  | 115% |
|  |  |  |  |  |  |  | （2）其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 资 金 结 构 |  | 合计 |  |  | 28,697.54 |  |  |  | 33,066.24 |  | 115% |
|  |  |  |  |  |  |  | （1）基本支出 |  |  | 12,049.44 |  |  |  | 13,398.97 |  | 111% |
|  |  |  |  |  |  |  | （2）项目支出 |  |  | 16,648.10 |  |  |  | 19,667.27 |  | 118% |
| 年度总 体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  |  |  |  |  |  | 全年完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020年，望城公安在区委、区政府和市局党委坚强领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的总要求和“政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警”新时代公安工作方针，深入贯彻省厅“四个大抓”“双十条”警务战略和“五个不发生”工作目标，紧紧围绕长沙公安“社会治理创新年”“数据警务深化年”“保障体系优化年”目标和“一二三九”总体思路，统筹推进“一提两抓”，“一提”即全面提升“情报指挥、风险防控、作战支撑、科技应用、交通治理、执法监督、从优保障、教育管理、从严治警”九个能力，“两抓”即坚持业务工作、队伍建设“两手抓”，业务工作聚焦“防控风险、突出问题、减压发案、优化环境”抓主责主业，队伍建设突出“政治建警、科技创新、警示防范、规范执法”抓要素保障，着力锻造“四个铁一般”高素质过硬公安铁军，坚决打赢防范化解重大风险攻坚战，全力推动望城公安工作现代化，为建设美丽强盛幸福的现代化新望城创造安全稳定政治社会环境。 |  |  |  |  |  |  |  | 2020年，望城公安分局在市局和区委、区政府的坚强领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的总要求和“政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警”新时代公安工作方针，深入贯彻省厅“四个大抓”“双十条”警务战略，紧紧围绕长沙公安“一二三九”总体思路，深化新时代县域警务和教育整顿“双一号工程”，围绕中心，服务大局，有效推动了公安工作与队伍建设的良性发展，实现了“发案少、秩序好、群众满意、党委政府认可”的工作目标。分局民意调查满意度连续多年排名全市前列，连续第9年被评为省级平安区县，连续第5年在市局绩效评估中评为优秀。 |  |  |  |  |  |
| 分解目标自评 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 | 二级 指标 |  | 分值 |  | 三级 指标 |  | 分值 | 评价标准 |  |  |  | 指标说明 |  |  | 得分 |
| 投入 | 10 | 预算配置 |  | 10 |  | 在职人员控制率 |  | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |  |  |  | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  | “三公经费”变动率 |  | 5 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 |  |  |  | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% |  |  | 5 |
| 过 程 | 60 | 预算执行 |  | 20 |  | 预算完成率 |  | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 |  |  |  | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  | 预算控制率 |  | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 |  |  |  | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  | 新建楼堂馆所面积控制率 |  | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 |  |  |  | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以当年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  | 新建楼堂馆所投资概算控制率 |  | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 |  |  |  | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以当年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 |  |  | 5 |
|  |  | 预算管理 |  | 40 |  | 公用经费控制率 |  | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 |  |  |  | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  | “三公经费”控制率 |  | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 |  |  |  | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  | 政府采购执行率 |  | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 |  |  |  | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 管理制度健全性 |  | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 |  |  |  |  |  |  | 8 |
| 过 程 | 60 | 预算管理 |  | 40 |  | 资金使用合规性 |  | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  | 预决算信息公开性 |  | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 |  |  |  | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |  |  | 5 |
| 产出及效率 | 30 | 职责履行 |  | 8 |  | 重点工作实际完成率 |  | 8 | 根据履职情况，结合绩效目标和项目性质，对重点工作计划完成、产出质量、产出时效和有关成本控制情况评价，实现70%以上得4分，70%以下不得分。 |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  | 履职 效益 |  | 10 |  | 经济 效益 |  | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  | 社会 效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 |  | 行政 效能 |  | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 |  |  |  | 根据部门自评材料评定。 |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  | 6 | 90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 |  |  |  | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 |  |  | 6 |

91分

2020年度长沙市公安局望城分局部门整体支出预算绩效自评报告

- 部门（单位）基本情况

我局为正科级财政全额拨款行政单位，2020年人员在职编制数348人，实际在职人员1248人（其中辅警774人）。全局共35个科室所队，其中5个科室（办公室、政工室、警保室、督察及纪检组、警卫科），12个大队（法制、巡特警、刑侦、治安、经侦、国保、禁毒、交警、内保、网络安全保卫、人口与出入境、食药环），16个行政派出所（高塘、乌山、黄金、白箬、星城、桥驿、丁字、铜官、茶亭、月亮岛、格塘、靖港、乔口、新康、同兴、水上），1个看守所，1个拘留所。

二、部门（单位）预算管理及执行情况

分局制定了《长沙市公安局望城分局2020年度财务管理实施办法》和《长沙市公安局望城分局专项资金管理办法》，对专项资金的审批程序、拨付和使用、监督检查及绩效评价等作出了详细规定，专项资金的使用均按相关的规定执行，管理规范：1.建立健全财务管理制度和内部控制制度，实施预算绩效管理，对财务活动进行管理和监督；2.科学合理编制部门预算，严格预算执行，完整、准确、及时编制决算，统筹安排、节约使用各项资金；3.定期编制财务报告，如实反映公安机关预算执行和财务收支等情况，进行财务活动分析；4.对下级公安机关及所属单位的财务活动进行指导、监督和检查。

- 三、部门（单位）资产管理情况

分局加强资产管理，合理配置、有效利用、规范处置资产，防止国有资产流失。制定了全局资产管理规定，固定资产的增加、减少、划拨、转让、移交均按规定执行。2019-2020年底全面开展了全局资产清查，经过清查盘点、中介机构审核归类等流程，出具了资产清查专项报告。

- 四、部门（单位）整体支出绩效目标及开展情况

2020年分局总体目标是：在区委、区政府和市局党委坚强领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的总要求和“政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警”新时代公安工作方针，深入贯彻省厅“四个大抓”“双十条”警务战略和“五个不发生”工作目标，紧紧围绕长沙公安“社会治理创新年”“数据警务深化年”“保障体系优化年”目标和“一二三九”总体思路，统筹推进“一提两抓”，“一提”即全面提升“情报指挥、风险防控、作战支撑、科技应用、交通治理、执法监督、从优保障、教育管理、从严治警”九个能力，“两抓”即坚持业务工作、队伍建设“两手抓”，业务工作聚焦“防控风险、突出问题、减压发案、优化环境”抓主责主业，队伍建设突出“政治建警、科技创新、警示防范、规范执法”抓要素保障，着力锻造“四个铁一般”高素质过硬公安铁军，坚决打赢防范化解重大风险攻坚战，全力推动望城公安工作现代化，为建设美丽强盛幸福的现代化新望城创造安全稳定政治社会环境。

五、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：2020年，在市局和区委、区政府的坚强领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的总要求和“政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警”新时代公安工作方针，深入贯彻省厅“四个大抓”“双十条”警务战略，紧紧围绕长沙公安“一二三九”总体思路，深化新时代县域警务和教育整顿“双一号工程”，围绕中心，服务大局，有效推动了公安工作与队伍建设的良性发展，实现了“发案少、秩序好、群众满意、党委政府认可”的工作目标。分局民意调查满意度连续多年排名全市前列，连续第9年被评为省级平安区县，连续第5年在市局绩效评估中评为优秀。

（二）履职效果情况：1、坚持最高站位，全面抓好疫情防控；2、坚持底线思维，全力维护安全稳定；3、坚持风险防范，深入推进平安建设；4、坚持实战引领，重拳开展严打整治；5、坚持改革创新，打造警务亮点工程；6、坚持夯垒筑基，大抓基层基础建设；7、坚持公平正义，深入推进规范执法；8、坚持政治建警，锻造过硬公安铁军。

（三）社会满意度情况：分局民意调查满意度连续多年排名全市前列，连续第9年被评为省级平安区县，连续第5年在市局绩效评估中评为优秀。

六、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

分局目前存在预算编制与执行有差距，政府采购预算执行率较低等问题。原因是年初预算编制不够规范细化和完善。

（二）改进的方向和具体措施

规范、完善和细化年初预算编制，加强绩效评价信息化建设。

七、其它需要说明的情况

无