2020年度区资规分局规划专项资金绩效

自评报告

一、预算支出概况。

根据望财预[2020]1号文件下达资金为1000万元，本年度支出959.9525万元。

二、预算资金使用管理情况。

1、望城区村庄分类和布局规划。根据省自然资源厅办公室《关于加快做好县域村庄分类和布局工作的通知》文件精神， 规划编制主要内容为在对城镇开发边界范围之外的76个行政村，拟定村庄分类和布局，确定村庄发展规模。

2、望城区“15分钟生活圈”专项提升规划。规划围绕“菜食住行购、教科文卫体、老幼站厕园”等15字补齐公共服务短板，实现“十五分钟生活圈”。

3、大泽湖片区城市设计。做好三环线-潇湘大道景观道-腾飞路-金星大道范围城市设计，提出建筑高度、体量、风格、色彩等控制要求。

4、镇村规划。规划编制主要内容为通过对各镇、村进行现状调研，收集现状产业基础、交通区位、建设现状等，分析村庄发展的生态资源、文化资源等，因地制宜提出城乡融合发展思路。通过产业发展策划、土地利用规划、公共服务设施与基础设施规划、环境整治等综合规划，提升望城村庄整体风貌。规划范围为各镇、各村全域。

5、望城区“十四五”林业发展规划。规划编制主要内容为提出望城区“十四五”时期林业发展总体思路，确定林业建设的总体布局、生态保护重点区域及措施、生态治理重点建设区域和重点建设项目；制定生态修复建设任务、森林增加面积、森林蓄积量增长和林业产业、农民增收等发展指标，确定“十四五”期间深化林业改革的重点任务，制定实“十四五”规划的主要保障措施。

6、靖港镇历史文化名镇保护规划。规划编制主要内容为评估上次规划实施情况，对历史文化资源进行调查和评估，提出镇域保护要求，总体保护策略，确定保护范围，提出核心保护范围保护要求和控制措施，建设控制带规划控制措施、延续传统文化，保护非物质文化遗产，完善基础设施、公共安全及服务设施、生产生活环境，并制定近期规划及实施措施。

7、城市边角地块插画地专项研究。规划编制内容为针对城市边角地块的利用进行研究。

8、吴家冲路过江通道研究。规划编制内容为针对吴家冲路过江通道形式进行规划研究。

三、预算支出绩效目标完成程度。

1、望城区村庄分类和布局规划。已完成正式成果

2、望城区“15分钟生活圈”专项提升规划。已完成初步成果并通过区土规会审查。

3、大泽湖片区城市设计。正在编制方案。

4、镇村规划。已完成初步方案。

5、望城区“十四五”林业发展规划。已完成初步成果。

6、靖港镇历史文化名镇保护规划。正在编制初步方案。

7、城市边角地块插画地专项研究。已完成正式成果。

8、吴家冲路过江通道研究。已完成正式成果。