附件2

望城区2018年专项资金绩效评价自评表

填报单位（盖章）长沙市望城区科学技术局

| 专项名称 |  | 知识产权专项 |  | 专项属性 |  | 延续专项√ 新增专项□ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 |  | 长沙市望城区科学技术局 |  | 年初预算安排资金总额（万元） |  | 160 |  |  |
|  |  |  |  | 预算执行数（万元） |  | 160 |  |  |
| 部门相应职能职责概述 |  | 贯彻执行国家、省、市有关知识产权法律法规和方针政策，研究制定和实施知识产权战略，拟订并实施全县有关知识产权的政策、措施，指导企事业单位建立知识产权管理和保护体系；开展《专利法》及有关法律法规的宣传普及与培训工作；组织开展知识产权联合执法行动；负责版权管理工作；负责全县知识产权统计，专利申请补贴发放；审查专利实施资金项目和专利试点企业申请，组织推动专利技术转让及实施和产业化建设。 |  |  |  |  |  |  |
| 专项立项 依据 |  | 《中华人民共和国专利法》、《湖南省知识产权（专利）“十三五”发展规划》（湘知发[2016]81号）、区长办公会议纪要（[2016]34号） |  |  |  |  |  |  |
| 专项实施进度计划 |  | 专项实施内容 |  | 计划开始时间 |  | 计划完成时间 |  |  |
|  |  | 1.专利补助 |  | 2018年01月 |  | 2018年12月 |  |  |
|  |  | 2.专利奖励 |  | 2018年01月 |  | 2018年12月 |  |  |
|  |  | 3.知识产权特派员 |  | 2018年01月 |  | 2018年12月 |  |  |
|  |  | 4.知识产权执法 |  | 2018年01月 |  | 2018年12月 |  |  |
|  |  | 5.知识产权日常管理 |  | 2018年01月 |  | 2018年12月 |  |  |
| 专项长期绩效目标 |  | 不断推进市民创新创造能力，推动科技创新创造驱动发展，大力提高知识产权创造、运用、保护和管理能力，为建设更加强盛美丽幸福的名望之城作贡献。 |  |  |  |  |  |  |
| 专项年度绩效目标 |  | 1.全区的专利申请量比上一年度增长12%以上。 2.加强知识产权保护，组织全区打击假冒侵权专项联合执法2次以上。 3.加速推进知识产权产业化，支持培育2家以上知识产权管理和转化的试点、示范企业。 |  |  |  |  |  |  |
| 专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 |  | 全年实际值 | 备注 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 1.专利补助 |  | 600件 |  | 245件 |  |
|  |  |  | 2.专利奖励： |  | 知识产权示范企业2家，贯标企业1家，专利质押融资企业1家，专利增长20%的单位2家给予奖励。 |  | 知识产权示范企业2家，省专利奖配套3家，贯标企业4家，专利预警企业2家，区专利奖3家。 |  |
|  |  |  | 3.选派知识产权特派员开展专利申请等工作补助 |  | 3名 |  | 3名 |  |
|  |  |  | 4.知识产权联合开展执法 |  | ≧2次 |  | 2次 |  |
|  |  | 质量指标 | 专利奖补资金申报、审核及发放程序到位 |  | 100% |  | 100% | 年度组织一次专利奖补资金申报 |
|  |  |  | 全部获得补助单位或人均符合申请资格 |  | 100% |  | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 2018年知识产权项目部按计划实施并拨付资金 |  | 100% |  | 100% |  |
|  |  | 成本指标 | 专款专用，良好以上 |  | 160万 |  | 160万 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 专利申请量增长率 |  | ≧12% |  | 13% |  |
|  |  |  | 专利授权量增长率 |  | ≧10% |  | 11% |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升我区知识产权创造、运用、保护和管理能力，助力名望之城建设。 |  | 良好 |  | 良好 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 市民养成低碳、节能减排的科学生活方式，工农业注重环保绿色生产，加快环保领域科技创新。 |  | 良好 |  | 良好 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不断提升知识产权创造、运用、保护和管理能力，推动科技创新驱动发展战略。 |  | 良好 |  | 良好 |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 规范知识产权专项经费使用，受益人满意度 |  | ≧90% |  | 95% |  |
| 专项实施 保障措施 |  | 根据《长沙市望城区专利奖补实施办法》（望政发[2017]54号）、《长沙市望城区知识产权专项资金使用管理办法》（望科发[2017]6号）和长沙市望城区知识产权局2018年工作计划，一是做好知识产权强县建设工作；二是深入开展知识产权特派员工作，大力开展宣传培训；三是强化知识产权保护；四是积极推进知识产权质押融资工作；五是动员企业开展贯标工作。 |  |  |  |  |  |  |

填报人：张柱           联系电话：88080980            填报日期：2019年4月23日