附件4

| 2019年度专项资金绩效评价自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 科技发展专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 长沙市望城区科学技术局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 区科技局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1360 | 1360 |  | 1367 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1360 | 1360 |  | 1360 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 7 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1．加强湖南省科技成果转移转化示范县建设。以有色新材料和高端装备制造产业为切入点，从产业培育、科技服务体系建设、人才队伍建设三个方面入手，帮助补齐产业发展短板，延伸完善产业链。完善科技成果转移转化服务体系，鼓励发展各类技术评估、技术经纪等中介机构，为企业科技创新活动提供社会化服务。发挥中南大学科技园望城孵化基地作用，鼓励重大科技成果转化，重点扶持承接高校、科研院所属于战略性新兴产业的科研成果转化项目。 2．深入推进国家可持续发展实验区建设。坚持可持续发展理念，加快推动科技创新与经济社会发展深度融合，积极做好科技部实验区建设检查有关工作，着力破解一批制约全区可持续发展的关键性瓶颈问题。 3．加强创新创业服务平台建设。加强金桥创客大学、五矿有色等众创空间和黄金创业园、广发隆平等科技企业孵化器建设。在主导产业和特色产业领域，支持企业建立院士工作站、研发中心，重点指导和支持蔬菜产业公共技术服务平台建设。 4．助力乡村振兴战略。深入推行农业科技特派员制度，积极推广“互联网+”现代农业发展模式，逐步打造具有地域特色、有机生态、拥有自主知识产权的农业科技品牌。以市场需求为导向，以制度、技术和商业模式创新为动力，推进农业供给侧结构性改革，促进一二三产业融合发展。深入开展精准扶贫工作，扎实做好联点帮扶贫困村扶贫工作和产业扶贫工作。 5．组织实施一批重点科技计划项目。根据我区经济社会发展需求，以自主创新、成果转化、支柱产业发展为重点，组织实施一批重点科技计划项目。 |  |  |  | 1．稳步推进国家可持续发展实验区工作。根据科技部要求，开展国家可持续发展实验区建设全面梳理工作。全面总结了2015—2019年的实验区建设，提炼了可持续发展望城城乡统筹模式。明确了下一步的实验主题，制定了2019—2021年三年的建设计划和目标。目前，实验区三年建设方案已通过省科技厅审核，提交科技部审批。 2．梳理汇总省科技成果转移转化示范县建设成果。今年是示范县建设的收官之年，我局按要求对近三年来示范县建设的成果进行了梳理汇总。11月，省科技厅组织专家来我区开展省科技成果转移转化示范县建设项目综合绩效评价,通过查阅建设成果资料和实地考察，专家组对我区的示范县建设成绩给予了充分肯定。 3.指导搭建望城蔬菜产业公共技术服务平台。助力蔬菜产业发展，提升望城蔬菜产业竞争力，指导中望优农公司搭建望城蔬菜产业公共技术服务平台。借力蔬菜产业科技特派员服务团，加强与高校院所的产学研合作，强化农业科技创新，实现“蔬菜产业绿色发展，创新引领乡村振兴”。 4．加强科技创新平台建设。搭建“双创”平台，指导湾田国际等4家单位申报认定市级众创空间。围绕战略金属新材料产业发展，依托有色中央研究院等单位，组建了集政、产、学、研、用、资、服等产业链全要素的长沙市战略金属新材料产业技术创新战略联盟。 5．科技引领乡村振兴。一是创新开展农业科技特派员工作。改变过去一名科技特派员联系、驻点一家企业的做法，围绕“一县一特”主导产业，分蔬菜、小龙虾两个类别组建了首批农业科技特派员服务团，为企业提供全方位服务。二是强化示范带动，让科技工作更“接地气”。充分发挥星火科技“12396”长沙科技助农直通车示范站的功效，通过视频直播系统共组织示范站点参与了直通车网上课堂8次、16期，授课内容涵盖了粮食、蔬菜、果树的种植，家禽和鱼类的养殖等方面，深受农民们的欢迎。 6．组织实施一批重点科技计划项目。根据我区经济社会发展需求，支持了127家以自主创新、成果转化、支柱产业发展为重点项目单位，全年按照文件发放奖补1367万。其中：对湖南三瑞生物科技有限责任公司等40家企业给予2018年度长沙市望城区高新技术企业奖补资金330万元；对湖南科太电气有限公司等62家企业下达级区2019年度科技计划项目资金271万元；对澳优乳业（中国）有限公司等7家给予2019年度长沙市望城区技术交易合同奖补资金217.36万元等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 工业科技计划项目 |  |  | 20个 | 20个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 农业科技计划项目 |  |  | 50个 | 42个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 科技创新大赛 |  |  | 1个 | 1个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 新认定高企、小巨人企业 |  |  | 33家 | 67家 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 新认定工程技术研究中心及科技企业孵化器 |  |  | 1家 | 2家 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术合同交易额 |  |  | 10亿元 | 11.56亿元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 按指南要求，在网上进行申报，第三方独立评审，全部通过评审 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按时间要求安排到位,按计划进度完成。 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 节约成本，未超预算 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 工业项目实施后实现年利税增长 |  |  | 15% | 18% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 农业项目实施后增收节支 |  |  | 20% | 21.5% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 新增就业岗位 |  |  | 1000个 | 1200个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 引进、推广新技术、新成果 |  |  | 50个 | 55个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 降低能耗消费，保护生态环境 |  |  | 减少“三废”排放 | 明显减少 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 扩大产品市场占有率 |  |  | 生产成本平均下降5%，产品质量均达到或超过国家标准。 | 已完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 发展现代农业 |  |  | 辐射效应较好 | 辐射带动周边农户 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 规范科技发展专项资金使用 |  |  | 满意度良好以上 | 满意度100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |