附件3

2019年度雷锋纪念馆整体支出预算绩效

自评报告

- 单位基本情况

雷锋纪念馆是全额拨款的事业单位，单位编制数20人，现有在职在编人员18人，政府雇员3人，聘用合同制讲解员9人，其他临聘人员5人，离退休人员7人，单位公务车2台。

我馆主要负责雷锋生平事迹陈列馆、雷锋故居、领袖名人题词碑廊、雷锋塑像广场、长沙国防人防教育馆、乡村少年宫和青少年素质教育基地、长沙道德讲堂总堂、长沙市望城区党员教育基地等的管理与维护工作；负责纪念馆馆区建设、园林绿化、设施设备维护维修及日常管理工作；负责收藏、展览馆藏文物，切实做好有关雷锋资料的收集、整理、保管工作，依法做好文物安全保护工作等。

- 预算管理及执行情况

2019年我馆预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括免费开放配套经费、地方文物保护经费、提质改造、生平事迹陈列布展及附属配套工程等专项经费。

（一）收入预算：2019年年初预算2542.95万元，其中，一般公共预算拨款2542.95万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款12万元。

（二）支出预算：2019年年初预算2542.95万元。实际决算支出数为1887.90万元。其中基本支出数为：521.14万元，项目支出决算数为：1366.76万元。

- 2019年资产管理情况

截至2019年12月31日，我馆共有公务车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2019年新增国有资产数为5399.15万元，系我馆提质改造第一期工程已完成竣工结算工作，从在建工程转为固定资产。由望国资批复【2019】3号文下达减少房屋资产共20项，计590.51万元，为提质改造及住年拆除的房屋建筑物等。

- 整体支出绩效目标及开展情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年我馆整体支出2542.95万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出1970万元，其中：提质改造、生平事迹陈列布展及附属配套工程项目1450万元；免费开放补助项目520万元；全部实行项目支出绩效目标管理。

- 整体支出绩效情况

2019年我馆实际决算支出数为1887.90万元。其中基本支出数为：521.14万元，项目支出决算为：1366.76万元。

（一）工作完成情况：

1、参观人数稳步增长。今年我馆共接待国内外观众2156943人次，免费讲解27136批次，发放宣传资料64072册，新增学雷锋共建单位5家。

2、学雷锋主题活动精彩纷呈。先后主办、承办、协办了2019雷锋精神论坛，“松枝绿·火焰蓝 雷锋故里话传承”雷锋班主题班会，“我是雷锋家乡人 湖湘文化送春风”文化和旅游志愿服务活动，首届“红色潇湘·文创寻宝”活动，纪念雷锋同志诞辰79周年雷锋精神公益广告展等大中型学雷锋活动9场次。

3、继续加大文物保护和征集力度，面向社会公开征集各类雷锋有关文物实物史料40余件，馆藏文物资料得到进一步充实。

4、我馆先后开展主题党日专项服务280多场次，省、市100余家单位先后来馆开展主题教育，党员受众人数超25万人次。

5、组织雷锋精神宣讲团进机关、进社区、进学校，累计外出宣讲70余场次，听众达2万余人。

6、加快推进中国雷锋网提质改造，通过政府采购及第三方运营模式顺利完成中国雷锋网改版试运行。依托雷锋精神公益广告基地，全面完成全国第二届雷锋精神公益广告大赛作品的征集、评选。

7、文创产品开发开启新篇章。与湖南小锋同学文化传播有限公司签订雷锋主题文创合作，陆续开发出雷小锋系列笔记本、钢笔、徽章、胶带、马克杯、文化衫等各类文创产品20余件，并陆续在深圳文博会湖南展厅、第十二届中国艺术节上亮相。

8、2019年4月，全面完成雷锋生平事迹陈列布展及附属配套工程和雷锋故居旅游厕所改建的竣工验收，雷锋生平事迹陈列布展及附属配套工程竣工验收后，还根据来馆领导及游客意见，对陈列布展进行充实和提升，重新设计雷锋毕业誓言幻影成像场景，增加了习近平关于雷锋精神的重要论述。

9、6月，按照垃圾分类要求，采购四分类、两分类垃圾桶93个，实现馆区分类垃圾桶全覆盖。

10、9月，完成馆区范围内的12座风雨廊的整体维修与翻新。

- 我馆投入资金购买景区公众责任保险，并为来馆参与志愿服务的志愿者按日购买意外保险。

- 新增故居监控系统，委托专业公司负责馆区消防设施设备的定期安全检查和重大节庆、活动的消防维保工作，以确保游客、志愿者人身财产安全，全年未出现安全责任事故及突发事件。

13、我馆新发展学雷锋志愿服务联盟队伍7支，新开办“扶志助学”书画培训班志愿帮扶项目2期，累计为30余户贫困家庭的孩子提供了服务。寒暑假中小学生社会实践志愿服务活动累计开展166场，服务学生家庭6328个。

（二）履职效果：

1、2019年2月，被中共中央宣传部命名为第五批“全国学雷锋活动示范点”，是今年湖南省获此殊荣的两家单位之一。

2、2019年6月，被中国关心下一代工作委员会授予“全国关心下一代党史国史教育基地”。7月3日，全国人大常委会原副委员长、中国关工委主任顾秀莲亲临我馆考察并授牌。

3、2019年4月，中宣部宣教局在重庆市举办“新时代公民道德建设工作培训班”，我馆作为全国爱国主义教育示范基地的唯一代表与会，并在培训班上作“让雷锋精神绽放时代光芒”为主题的交流发言。

4、2019年5月，被中共湖南省委宣传部、湖南省社会科学界联合会、湖南省教育厅、湖南省科技厅、湖南省新闻出版广电局、湖南省文明办授予“湖南省社会科学普及基地”。

5、2019年3月，被长沙市全民国防教育委员会授予“全民国防教育工作先进单位”；

6、《新时代，雷锋与我们同行》《深刻解读雷锋“钉子精神”》在分别市、区党性教育精品课程竞赛中被评为精品课程；2019年3月，我馆被市直机关工委授予首批“长沙市直机关党员教育基地。”

7、2019年12月，我馆物业被评为“五星级物业服务企业”。

（三）社会满意度情况：

2019年，我馆在做好免费开放各项服务接待工作的同时，不断加大馆区基础设施建设和陈展文保工作力度，各项工作稳步推进。中央、省、市主流媒体多次聚焦宣传报道，雷锋纪念馆的工作赢得社会各界一致好评，实现馆区全年零投诉、零事故，观众满意度持续提升。

六、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

预算资金与实际资金用途略有偏差，主要是有些项目年初尚未铺排，有些项目属于上级年中交办事项，存在无法预见性。

（二）改进的方向和具体措施

重新修订了《雷锋纪念馆规章制度汇编》，明确了各岗位职责和奖惩原则，为馆区精细化管理提供了制度遵循。在项目资金的使用上，紧贴工作实际，确保既高质量完成各项工作任务，又合理、合规、科学进行资金调度，充分发挥财政资金的最大效益。

七、其它需要说明的情况

无

长沙市望城区雷锋纪念馆