附件2

2019年度部门整体支出绩效自评表

| 部门名称 |  |  |  | 长沙市自然资源和规划局望城分局 |  |  |  |  |  |  | 下属单位个数 |  |  | 27 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整体支出规模 |  |  |  | 项 目 |  |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  | 执行率 |
|  |  |  |  | 资 金 来 源 |  | 合计 |  |  | 143343712 |  |  |  | 2499171265.36 |  | 1743% |
|  |  |  |  |  |  | （1）财政拨款 |  |  | 143343712 |  |  |  | 2499171265.36 |  | 1743% |
|  |  |  |  |  |  | （2）其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 资 金 结 构 |  | 合计 |  |  | 143343712 |  |  |  | 2499171265.36 |  | 1743% |
|  |  |  |  |  |  | （1）基本支出 |  |  | 55107712 |  |  |  | 55585571.34 |  | 100.9% |
|  |  |  |  |  |  | （2）项目支出 |  |  | 88236000 |  |  |  | 2443585694.02 |  | 2769% |
| 年度总 体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  |  |  |  |  | 全年完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 全面贯彻落实“切实保护资源，依法保障资源，服务经济发展”的总体工作目标，认真贯彻落实节约优先战略和最严格的土地管理制度，不断健全和完善用地管理各项制度，坚持当前与长远相结合，国土资源保障能力不断提高，国土资源保护取得长足发展，为促进区域经济社会发展发展，建设资源节约型、环境友好型社会作出了积极贡献。 |  |  |  |  |  |  | 全面贯彻落实“切实保护资源，依法保障资源，服务经济发展”的总体工作目标，认真贯彻落实节约优先战略和最严格的土地管理制度，不断健全和完善用地管理各项制度，坚持当前与长远相结合，国土资源保障能力不断提高，国土资源保护取得长足发展，为促进区域经济社会发展发展，建设资源节约型、环境友好型社会作出了积极贡献。 |  |  |  |  |  |
| 分解目标自评 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 | 二级 指标 |  | 分值 | 三级 指标 |  | 分值 | 评价标准 |  |  |  | 指标说明 |  |  | 得分 |
| 投入 | 10 | 预算配置 |  | 10 | 在职人员控制率 |  | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |  |  |  | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  | “三公经费”变动率 |  | 5 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 |  |  |  | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% |  |  | 5 |
| 过 程 | 60 | 预算执行 |  | 20 | 预算完成率 |  | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 |  |  |  | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  | 预算控制率 |  | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 |  |  |  | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 新建楼堂馆所面积控制率 |  | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 |  |  |  | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以当年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  | 新建楼堂馆所投资概算控制率 |  | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 |  |  |  | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以当年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 |  |  | 5 |
|  |  | 预算管理 |  | 40 | 公用经费控制率 |  | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 |  |  |  | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  | “三公经费”控制率 |  | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 |  |  |  | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  | 政府采购执行率 |  | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 |  |  |  | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  | 管理制度健全性 |  | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 |  |  |  |  |  |  | 8 |
| 过 程 | 60 | 预算管理 |  | 40 | 资金使用合规性 |  | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  | 预决算信息公开性 |  | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 |  |  |  | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |  |  | 5 |
| 产出及效率 | 30 | 职责履行 |  | 8 | 重点工作实际完成率 |  | 8 | 根据履职情况，结合绩效目标和项目性质，对重点工作计划完成、产出质量、产出时效和有关成本控制情况评价，实现70%以上得4分，70%以下不得分。 |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  | 履职 效益 |  | 10 | 经济 效益 |  | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  | 社会 效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 | 行政 效能 |  | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 |  |  |  | 根据部门自评材料评定。 |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  | 6 | 90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 |  |  |  | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 |  |  | 6 |

附件3

2019年度长沙市自然资源和规划局望城分局

单位部门整体支出预算绩效自评报告

- 部门（单位）基本情况

- 2019年3月25日，长沙市望城区国土资源局、长沙市城乡规划局望城区分局、长沙市望城区林业局整合成立长沙市自然资源和规划局望城分局并完成新机构挂牌。长沙市自然资源和规划局望城分局是长沙市自然资源和规划局的正科级派出机构，主要承担自然资源资产管理、空间规划、资源保护等17项工作职能，属区委、区政府和市局双重管理单位。内设科室16 个，二级机构11个，自然资源所15个，共有干部职工460人。

- 部门（单位）预算管理及执行情况

- 2019年我局预算下达数143343712.00元，预算执行数2499171265.36元。预算内资金全部符合申报的用途，专项资金专款专用。预算执行数超出部分主要为省市级土地整治专项下达的上级资金和土地储备专项支出，无需申报预算但纳入年终决算统计口径。

- 部门（单位）资产管理情况

- 机构合并后，我局原国土部门资产清查已完成，原规划部门资产清查正在进行，未出国资中心审核后的最终成果。账面资产额为72173731.81元。

四、部门（单位）整体支出绩效目标及开展情况

五、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）获批用地5252亩，为全区项目建设提供用地保障；规范征地程序，严格补偿标准，依法稳妥高效完成益海嘉里、澳优智慧等78个项目10529亩拆迁腾地，长益常铁路项目创造了征拆工作“望城速度”，获省征地中心通报表彰，《长沙观察》《长沙通讯》予以推介；以“月清三地”和“三资”工作为契机，采取历年来最强硬的手段、最坚决的执行力盘活土地资源，全面清查147宗履约出让土地，盘活存量土地12343亩、闲置土地4443亩；首推小程序招商APP，依托规划展示馆，精心精品推介宣传望城，接待万科、华为等客商团队136批，有计划、有步骤做好出让、收储、融资、招商、管护工作，全区供应土地12018亩，成交土地2445亩，入库国土基金收入85.58亿元，单宗土地溢价和年度出让收入创历年新高，为区域经济社会发展提供了坚强的财力支撑。

（二）开展乔口等5镇国土空间总体规划和76个村庄规划编制工作，做好靖港等3个历史文化名镇保护规划，助推乡村振兴；优化滨水新城、高铁西城等片区控规，完成雷锋大道两厢城市设计和月亮岛路等6条道路两厢绿化带设计，精心编制大泽湖片区城市设计，区域空间形象、用地布局、综合交通形象大幅提升；办理用地蓝线36个，规划条件47个，核发建设项目用地预审和选址意见书46本；潇湘北路、金星北路、四医院等主干道和市政、公共服务设施相继建成，香炉洲大桥开工建设，总投资超百亿的大泽湖海归小镇落户建设，中交、康佳、中石油等企业总部陆续进驻，产业集聚力、片区承载力、人口吸附力持续增强，一江两岸比翼齐飞，城市发展格局初具雏形，城市会客厅规划建设序章逐步拉开。

（三）坚决贯彻中央、省、市加强自然资源保护要求，多渠道开展新土地管理法、农村乱占耕地建房、森林防火、湿地保护专项宣传7次；严格落实耕地占补平衡，补充建设用地项目59个，补充耕地1605亩，坚决守住44.13万亩耕地和36.84万亩基本农田保护红线；实施4624亩增减挂钩和“空心房”整治，产生用地指标总市值5.3亿元；加强矿政管理，全面完成杨桥采石场证照注销工作，耗时五年的公坤石材有偿收回工作已进入尾款支付阶段，旺金石业绿色矿山启动建设，27处废弃露天矿山生态修复全面完成，精心编制黑麋峰、千龙湖、乌山3个自然保护地整合优化预案；严控采伐与新植造林结合，全区采伐蓄量7309立方，完成造林绿化3500亩，抚育任务7000亩；“抓源头”“建机制”，健全加强自然资源巡控违和建设用地批后监管工作机制，“长牙齿”“出硬拳”，亮剑整改历年违法用地844宗，新增违法用地345宗，拆除非法采(洗)砂点10处，形成44个搅拌场“一地一策”处置方案，有效遏制全区违法用地势头。“组专班”“强调度”，尽锐出战整治违建别墅75栋，摸排占用耕地建房11970宗，以坚定的政治站位落实中央决策部署。

（四）第三次国土调查工作高质量完成，为全区自然资源保护提供最新最全最实的基础数据，时点更新速度快、质量高，图斑准确率99.9%，走在全省前列并典型发言；农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记发证率100%，中国自然资源报、湖南红网、省不动产登记刊物予以专题报道并推广做法；全面完成设计院改制和“三测合一”市场化运作，试运行多测合一管理云平台，房产测绘数据与不动产登记、商品房网签实现数据共享；一站式管理服务平台全面升级，业务协同审批、空间数据分析、自然资源全生命周期监管插上信息化翅膀；夯实自然资源和规划管理的前沿阵地，下沉执法平台，15个基层所在“三调”、确权、个人建房、地灾防治、卫片执法、违建别墅和占耕地建房清查整治中冲锋在前，“前沿哨所”作用显著。

（五）优化营商环境为切入，完善“互联网+政务”一体化平台，编制“一件事一次办”指南，极大方便企业和群众办事；不动产登记“一窗受理、并行办理”，全年受理业务19.78万件，5个工作日办结率达99%，登记效率居全省首位，以中粮鸿云项目试点，全面推行“交房即交证”改革，成立房地产办证信访化解办，清理“办证难”问题项目40个，成功化解2113户业主办证难问题；办理人大建议20件、政协提案12件，社情民意落子有声，既解决层面问题，也解决实际问题，深入泰嘉新材、黑金刚、乌山贡茶进行企业帮扶，解决问题诉求5件，深受企业好评；突出民生设施建设，打造15分钟生活圈19个，实施项目39个，居民幸福感获得感增强；积极做好信访、诉讼工作，办理复议、诉讼案件108件，受理来信来访来电2366批次，件件有回复，答复率、办结率均为100%，洪海滨、刘兴龙等一系列信访积案问题妥善化解；成功举办贺大田油画展和昆虫标本展，全年接待参观人数4万余人，展示望城形象；核实地灾隐患点71处，开展地灾点巡查82次，铜官老街集镇袁家湖、石诸湖社区地灾治理全面启动，全年未发生一起地灾事故，确保了人民群众生命财产安全。

（六）局党组全年召开党组（扩大）会34次，“书记工程”建设成效明显，领导班子大事要事讲奉献，急事难事敢担当，机构改革后人心齐、作风硬、业务精，1+1＞2的效应逐渐放大；优化设置党支部15个，开展党建活动26次，志愿服务活动16次，党员先锋旗帜高高飘扬在疫情防控、文明创建、扶贫帮困一线，继续保持市级文明单位荣誉称号，联点扶贫的淑一、东马193名贫困户全部脱贫摘帽，获评2020年全市离退休干部“五化”党支部示范点；涉及球类、文艺、户外的9个兴趣小组活动纷呈，队伍凝聚力向心力不断增强，多项竞技比赛斩获市、区冠军；“创新、担当、敬业”的20名“资规之星”弘扬了资规正能量，见贤思齐，比学赶超氛围蔚然成风；以赛促学、以查促改、以案说法、以问建制，不断强化党风廉政建设，“勤勉奋进、务实担当、清廉高效”的班子队伍建设不断加强。

六、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

（二）改进的方向和具体措施

七、其它需要说明的情况