| 2019年度专项资金绩效评价自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 环卫清扫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 区市容环境卫生维护中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 区市容环境卫生维护中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 8800 | 8923.45 |  | 8923.45 |  | 10 |  | 101.4% |  | 7 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 8800 | 8923.45 |  | 8923.45 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 创造优美的人居环境，确保2019年城区市容环境卫生长效、干净、整洁、舒适，使服务对象满意。 |  |  |  |  |  | 良好 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成全区清扫面积 |  |  | 1371万平方米 | 1371万平方米 | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：一级道路机扫1次/天、冲洗1次/天、清洗1次/天、洒水降尘4次/天； |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：二级道路机扫1次/天、冲洗1次/天、清洗1次/2天、洒水降尘3次/天； |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3;三级道路机扫1次/2天、冲洗1次/2天、清洗1次/3天、洒水降尘2次/天。 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：一级道路清扫保洁分早、中、晚、夜四班作业，实行三扫四保。 |  |  | 按时普扫 | 按时普扫 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：二级道路分早、中、晚三班作业，实行三扫三保，即5：00-7：00（夏季），5：30-7：30（冬季）；12：00-14：00；18：00-20：00三次普扫，其余时间巡回保洁。 |  |  | 按时普扫 | 按时普扫 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：三级道路必须于早上7：00（夏季）或7：30前完成一次普扫，普扫后全时段巡回保洁。 |  |  | 按时普扫 | 按时普扫 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 2019年清扫专项预算，不超预算 |  |  | ≤0% | 1.4% | 10 |  | 7 |  | 承包外支出，主要是垃圾桶购买支出。改进措施：下一年度列入预算 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：完成区数字化平台指挥中心案卷交办工作；完成案卷交办率达 |  |  | ≧95% | ≧95% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：市民投诉回复率提高； |  |  | ≧95% | ≧95% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：文明城市交办函处置完成率提高； |  |  | ≧95% | ≧95% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 环境干净、舒适 用生态的理念，创造宜业、宜居的优美环境。 |  |  | 提升明显 | 有提升 | 10 |  | 8 |  | 个别公共卫生间、垃圾站日常维护不到位。整改措施：下一步加强对站厕的督查整改。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 确保承包期内清扫范围高质高量完成 |  |  | ≧90% | 89% | 10 |  | 8 |  | 部分路段施工黄泥污染路面，施工方没有及时清扫。整改措施：下一步及时向城管执法部门联系，减少路面施工污染。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 根据调查问卷统计服务对象的满意程度 |  |  | ≧90% | ≧90% | 10 |  | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 88 |  |  |  |