2019年环卫清扫项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

2016年7月开始按《长沙市望城区主次干道环卫清扫保洁第四轮社会化承包实施方案》报区领导批示后成立组织机构，明确划分七个标段路段范围，以及招投标方式、合同期限、环卫工作内容。由财政预决算（投资）评审中心按《湖南省城市环境卫生工作费用定额标准》核算项目经费，实行对社会公开招标后签订承包合同。

环卫清扫道路总面积。2016年7月1日—2019年6月30日实施环卫清扫保洁第四轮社会化外包服务（一轮三年，合同一年一签）。环卫第四轮社会化承包于2019年6月30日到期，由于环卫第五轮社会化承包工作中标段划分、面积核算、经费预算等前期工作周期拉长，环卫第四轮社会化承包工作延期至2019年12月31日。2016年7月第四轮全区环卫清扫道路面积为： 1032.83万平米， 2017年新增道路环卫清扫面积81.33万平方米，2017年10月芙蓉北大道全路段环卫清扫道路面积为：93.58万平米，2018年新增道路环卫清扫面积163.74万平米,2019年新增道路环卫清扫面积及经费正在财评审核中。环卫清扫道路面积共计1371.48万平方米。

（二）绩效目标

总体目标是改革垃圾清运模式，创新垃圾清运机制，提升服务质量，创造优美的人居环境，确保城区市容环境卫生长效、干净、整洁、舒适，实现环境卫生保洁工作的常态化、规范化，提高市民生活质量和幸福指数，促进社会经济综合发展。当前目标是建立社会化承包公司的日常监管和考核制度，实现垃圾收运一体化管理，减少对周边环境的影响，防止在垃圾在收集、清运过程中产生污水造成二次污染。

- 工作开展情况

2019年，望城区11家社会化环卫清扫承包企业负责全区范围内的主次干道、背街小巷、公园、重建地等公共场所的清扫保洁、垃圾清运、洒水降尘和清洗工作，城区交通护栏的清洗，全区范围内公共垃圾站、公共厕所保洁维护工作。

环卫中心信息科每天安排2个督查组，分乘两台皮卡车(湘A78B86、湘A7HW13),对环卫中心职责范围内的各主次干道道路清扫保洁、垃圾清运、垃圾站清洗、站厕维护、护栏清洗、安全文明作业等进行督查拍照，设定处置时限和整改标准，由平台坐席员交办问题情况及反馈处置回复结果；依据《2019年市容环境卫生督查考核细则》实施考核扣分，采取日督查、周通报、月讲评、季度排名、年度评优的原则，每月由环卫中心根据考核结果评选“最优清扫(运)企业”、“最差清扫(运)企业"各一个，以纸质文件下发各科室和各社会化承包公司，并在局公示栏和公司法人微信群进行通报；每月的考核情况，第二个月进行通报，第三个月根据考核结果在支付清扫费时扣除罚款或发放奖金。

- 综合评价结果

环境卫生保洁是一项提升城市品位和竞争力、惠民生的综合工程。2019年环卫中心通过开展环卫清扫保洁工作，使望城城区的日常环境卫生状况得到了进一步改善。这项工作对提高城市品位，促进经济社会综合发展和提高市民幸福指数，巩固城市地位起到了积极作用。

通过采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算编制、执行、资金使用、监管以及财务会计信息、项目组织管理、项目业绩完成等方面对专项资金进行了综合评价，形成综合绩效评价结论。根据《2019年度专项资金绩效评价自评表》（附件），综合得分88分，绩效评价等级为“良好”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目资金情况

2019年环卫清扫专项年初申报财政预算8800万元，实际下达资金指标8923.45万元，实际支付8923.45 万元，

（二）有关管理制度的制定、执行情况

为保证环境卫生清扫外包专项资金使用合法合规、按计划使用，发挥其最大效果，环卫中心在制定《财务管理制度》基础上，针对环卫清扫保洁工作实行承包的具体情况，制定了《环卫中心项目资金管理办法》、《2019年市容环境卫生作业质量标准》。一级道路实行24小时保洁（4200平方米/人）、二级道路实行18小时保洁（4800平方米/人）、三级道路实行13小时保洁（5800平方米/人）、护坡实行8小时保洁（14000平方米/人）。包含清除路面尘土、杂物，维护道路整洁，牛皮癣清除，废物箱清掏，道路冲洒水，机扫车作业，公共厕所、垃圾站维护，垃圾运输等。

环卫中心成立了督查考核队伍，每天分路段、分时段进行稽查考核，严格按照《2019年市容环境卫生考核奖惩办法》进行督查处罚。在专项资金的使用上，严格遵循财政预算资金的管理制度和程序，每月根据各承包公司实际使用、当月考核处罚情况，先报请财政审核，审核无误后才能支付。

（三）项目实施业绩情况

2019年,环卫中心围绕区政府工作目标及自身工作计划，全体人员通过辛勤努力，开展以清扫保洁作业为主的各项工作，取得如下业绩和成果：

1、完成了全区范围内的主次干道、背街小巷、公园、重建地等公共场所共计1371.48万平方米的清扫保洁、垃圾清运、酒水降尘和清洗；城区交通护栏的清洗；全区27座公共垃圾站、27座公共厕所和所有垃圾桶、果皮箱等环卫设施的维护管理工作；2019年共计处理数字化城管信息平台案卷311件、110应急案卷56件、12345 市民热线101件、环卫中心下发督查案件10853件，编写环卫督查通报12份；对11家环卫清扫承包企业共计罚款110.52万元，发放奖金26.6万元。

2、进一步促进城区卫生保洁工作管理的法制化、规范化。

3、城区清扫保洁工作做到了常态化、全覆盖，实现了清扫保洁作业的监督、考核的全跟踪。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、强化环卫生产管理。坚持《2019年市容环境卫生作业质量标准及考核奖惩办法》，提高普扫质量，在清扫保洁时间内确保路段达到“八无八净三亮”工作要求：“八无”（即：无堆积物、无积尘积泥积水、无果皮纸屑塑膜、无烟头槟榔渣口香糖、无碎砖瓦砾、无油渍痰迹、无乱涂乱画乱贴、无缺损垃圾桶）；“八净”（即下水篦净、车行道净、慢行道净、人行道净、边角侧石净、公交站台净、交通护栏净、垃圾桶净）；“三亮”（即：亮线、亮坎、亮路面本色）。确保辖区路段果壳箱摆放整齐，外壳清洁，且果壳箱内垃圾日产日清无积压。

2、加强站厕、车辆维护管理。加强垃圾站、公厕等设施安全检查，对被破坏设施及时维修，对老旧设施经常维护，确保安全生产；加强司机安全教育、监管，抓好环卫一线生产人员的安全教育，依法依规落实职工工伤保险制度，切实保障职工的安全，维护职工的合法权益。为了保障环卫设施能正常运转、驾驶员行车安全，基建设备科定期安排人员对垃圾站、公厕设备设施运行情况进行督查，信息科对作业车辆进行定期督查，要求司机上车前必须对车辆各部件进行检查、测试，为确保行车安全，减少交通事故的发生。

3、完善环卫工作制度和长效管理考评办法。大力推行环卫工作市场化，开展环卫绩效考评，抓好安全生产宣传教育工作。抓好数字化案卷处理的时效性、针对性，加强督查，采取日常巡查、随机抽查、重点督查等方式，对全区环境卫生工作进行指导和监督，并根据项目实施情况修改完善《2019年市容环境卫生督查考核细则》，做到严管重罚，奖惩兑现。

（二）存在问题及原因分析

1、渣土污染现象严重。各主次干道积泥积沙严重，特别是月亮岛片区和经开区范围内道路，包括雷锋大道、普瑞路西路、腾飞西路、雷锋东路、马桥河南路、黄桥大道、滨河路等，收工迟、污染严重、污染后一走了之，造成环卫工作压力大、难度大、安全隐患大、市民反响强烈。

2、建筑垃圾乱倾乱倒、杂物乱堆乱放现象。金星大道四医院段、高原路、旺旺西路、高裕南路、广源建材市场、等经常有社会车辆违规倾倒建筑垃圾。东马、同心、喻家坡、李家湾燕坡重建地内、莲湖农贸市场、高裕南路新建学校周边及施工工地在人行堆放建筑材料、破烂家具等造成市容秩序不整，清扫清运难度加大。

3、夜宵、修理店油污反复污染现象。普瑞中路、普瑞西路、雷锋大道、喻家坡路、郭亮南路、聚缘路、电子街、郭亮北路、宝粮中路、旺旺西路、莲湖路、文源路、高裕路、群乐市场等早餐、夜宵门店及农机修理店占道经营、露天烧烤、反复污染。虽多次联系城管执法部门联合行动，但收效甚微，无法根治。还有一些餐饮门店违规排放污水，造成蚊蝇滋生、臭水横流。

4、车辆乱停，占道堆物等影响环卫作业。聚缘西路、高裕南路、郭亮北路、郭亮南路、连江路等摩托车修理店、石材店、建材店等车辆乱停，占道堆物问题突出；高塘岭大道，和园对面电动车车辆占用人行道，造成行道板和边沟积泥积沙、油污污染；喻家坡西路主道两侧常年停放大量渣土车，导致路面积泥积沙，影响环卫作业；经开区在建工地项目附近流动摊贩多，导致环境卫生差。

5、各区直部门、街道社区工作协调问题。金星大道、雷锋大道、望城大道等多处路段存在环卫刚普扫结束，园林绿化洒水、市政人行道修复、电力施工开挖造成泥沙、砖渣堆积，污染人行道及辅道的现象。同时，各街道、社区不积极采取垃圾收集清运措施，倒入环卫中心摆放的240L桶内或垃圾压缩站内，导致垃圾站或垃圾桶爆棚，垃圾清运成本增加，清运任务加重，也给人员车辆安全带来隐患。

六、相关建议

1、加强清扫保洁人员的素质培养,增强其职业责任感，适当提高清扫人员待遇，提高他们的工作积极性。

2、保洁靠清扫、维护靠市民、监管靠环卫。多管齐下，在提高市民素质的同时，对各种影响公共卫生的不良行为加大处罚力度。

望城区市容环境卫生维护中心

2020年4月1日