| 粮食安全产业扶持资金项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填列单位（公章）：长沙市望城区粮食和物资储备事务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 一、基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 粮食安全产业扶持资金 |  |  |  |  |  |  |  | 项目起止时间 |  |  |  |  |  | 2019.01-2019.12 |  |  |  |  |  |
| 项目主要内容 |  | 一是实施粮食应急供应体系和“放心粮油”项目建设，坚持政府引导、企业实施、市场化运作通报股推进的原则，实行以应急网点建设推“放心粮油”工程建设；二是指导、鼓励粮食企业推进粮食产业化进程，加强粮食产业基础设施建设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 长沙市望城区粮食和物资储备事务中心 |  |  |  |  |  |  |  | 项目单位 |  |  |  |  |  | 长沙市望城区粮食和物资储备事务中心 |  |  |  |  |  |
| 单位负责人 |  | 吴华林 |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  | 文志勇 |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 经常性 □一次性 □新建 续建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 总额 |  | 总额：120万元 省级以上： 市级： 区级：120万元 |  |  |  |  |  |  |  | 资金分配 |  |  |  | 区级： 区级以下： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.按资金 来源划分 |  | 年度资金安排情况 |  |  |  |  |  | 本年预算下达数 |  | 实际拨付数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 拨付进度（%） |
|  |  | 上年结转 |  | 本年预算 |  | 小计 |  |  |  | 上年结转 |  |  | 本年预算 |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |
| 中央财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省级财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市级财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县（区）财政资金 |  | 0 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 0 |  |  | 120 |  |  |  | 120 |  |  |  | 100% |
| 单位自筹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  | 0 |  | 120 |  | 120 |  | 0 |  | 0 |  |  | 120 |  |  |  | 120 |  |  |  | 100% |
| 2.按项目内容划分 |  | 年度资金安排情况 |  |  |  |  |  | 本年预算下达数 |  | 实际拨付数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 拨付进度（%） |
|  |  | 上年结转 |  | 本年预算 |  | 小计 |  |  |  | 上年结转 |  |  | 本年预算 |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |
| 其他对企业补贴 |  | 0 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 0 |  |  | 120 |  |  |  | 120 |  |  |  | 100% |
| 小计 |  |  |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  | 120 |  |  |  | 100% |
| 三、项目实施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目立项依据 |  |  |  |  |  | 长政发[2007]29号，区粮食局关于请求安排粮食行业扶持资金的请示区长批示同意。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否实施政府采购及采购金额 |  |  |  |  |  | 是 否 应采购金额： 实际采购金额： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否实行资金报账制 |  |  |  |  |  | □是 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否实行工程代理制和投资评审制 |  |  |  |  |  | □是 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否实行合同管理制 |  |  |  |  |  | □是 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否实行财政双控账户管理情况 |  |  |  |  |  | □是 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否实行财政专户管理 |  |  |  |  |  | □是 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制度建设 |  |  |  |  |  | 长沙市望城区粮食和物资储备事务中心管理制度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理 |  |  |  |  |  | 粮食专项资金申报指南 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 |  |  |  |  |  | 严格遵守《国库集中支出管理规定》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目完工验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、绩效目标实现情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级 | 绩效指标 (二级） |  |  | 绩效指标 (三级） |  |  |  | 目标值 |  |  | 项目完成情况 |  |  |  |  |  |  |  | 完成进度 |  |  |
| 产出 | 数量指标 |  |  | 推进粮食产后服务中心建设 |  |  |  | 14家 |  |  | 14家 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 新建应急保障网点 |  |  |  | 3家 |  |  | 3家 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 推进已建应急供应、放心粮油网点建设 |  |  |  | 7家 |  |  | 7家 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 推进粮油应急加工网点建设 |  |  |  | 7家 |  |  | 7家 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 推进粮食产业化龙头企业仓储、加工和流通建设 |  |  |  | 10家 |  |  | 10家 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
|  | 质量指标 |  |  | 粮油经营户《工商营业执照》、《税务登记证》、《卫生许可证》等有效证照齐全。 |  |  |  | 齐全 |  |  | 齐全 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 有固定的粮油经营场所，具备一定生产加工能力、财务状况良好、诚信守法。 |  |  |  | 全部达到要求 |  |  | 全部达到要求 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 必须签订《望城区粮油应急保障协议》，同意服从区粮食和物资储备事务中心的统一安排和调度，承担下达的粮油应急配送、销售任务。 |  |  |  | 全部签订 |  |  | 全部签订 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
|  | 时效指标 |  |  | 自发牌之日起计算，应急供应网点有效期为三年 |  |  |  | 按时有效 |  |  | 按时有效 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
|  | 成本指标 |  |  | 项目制定了奖补标准。 |  |  |  | 制定了 |  |  | 根据企业自身建设和体系发展情况，制定考核标准 |  |  |  |  |  |  |  | 70% |  |  |
|  |  |  |  | 推进14家粮食产后服务中心、13家应急保障网点、7家应急加工点、10家粮食产业化龙头企业建设。 |  |  |  | 以奖代补 |  |  | 根据全年建设情况，对相关企业进行奖补 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| 一级 | 绩效指标 (二级） |  |  | 绩效指标 (三级） |  |  |  | 目标值 |  |  | 项目完成情况 |  |  |  |  |  |  |  | 完成进度 |  |  |
| 绩效 | 经济效益指标 |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会效益指标 |  |  | 切实解决农民卖粮难问题，维护收购秩序。引进多元粮食收购主体入市收购。 |  |  |  | 收购主体增加 |  |  | 切实解决农民卖粮难问题，维护收购秩序 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 基本满足本地区粮食收储和粮食行业信息化需要。 |  |  |  | 信息化 |  |  | 基本满足本地区粮食收储和粮食行业信息化需要。 |  |  |  |  |  |  |  | 70% |  |  |
|  |  |  |  | 培育发展新型粮食市场主体，促进粮油产业转型升级，积极实施“好粮油”行动。 |  |  |  |  |  |  | 培育发展新型粮食市场主体，促进粮油产业转型升级，积极实施“好粮油”行动。 |  |  |  |  |  |  |  | 70% |  |  |
|  |  |  |  | 完善粮油供应、加工网络建设及配套设施建设，保障市场供应。 |  |  |  |  |  |  | 完善粮油供应、加工网络建设及配套设施建设，保障市场供应。 |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  |
|  |  |  |  | 安全监管实现网点全覆盖 |  |  |  | 100% |  |  | 安全监管实现网点全覆盖 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
|  | 生态效益指标 |  |  | 加快粮食经营企业诚信评价体系建设，建立健全粮事市场监管协调机制 |  |  |  | 均已完成 |  |  | 推进粮食经营企业诚信评价体系建设，建立健全粮事市场监管协调机制 |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  |
|  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 服务对象满意度指标 |  |  | 社会公众和服务对象满意度 |  |  |  | 100% |  |  | 社会公众和服务对象感受满意 |  |  |  |  |  |  |  | 80% |  |  |
| 五、存在问题及绩效目标出现偏差的原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、整改措施及建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、签名、盖章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门、单位负责人（签字、盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报日期：2020年1月14日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：跨年度项目有以前年度结转的，应对年度绩效目标进行调整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

粮食安全产业扶持资金项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

长沙市望城区粮食和物资储备事务中心现有在职干部职工20人，内设办公室、协调服务部、财务室、政工劳资室和储备储运部。机关事业退休人员35名，企业退休人员462人。长沙市望城区粮食和物资储备事务中心贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对粮食和物资储备工作的集中统一领导。主要负责是：贯彻执行国家和省、市粮食和物资储备工作的方针政策和法律法规；研究提出并参与组织实施全区粮食总量平衡、宏观调控以及粮食流通发展战略、中长期规划和年度粮食工作计划；研究提出全区战略物资储备计划、全区储备品种目录的建议；根据全区储备总体发展规划和品种目录，组织实施全区战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；组织落实区内粮食收购任务，指导粮食收储企业按照粮食收购政策入市收购；配合有关部门调控和监管粮食价格，维护粮食市场秩序；参与组织对全区粮食经营者执行国家有关粮食购销政策情况进行检查；承担粮食安全省长责任制考核的日常事务性工作；根据国家、省、市、区粮食和物资储备总体发展规划，协调、落实全区粮食和物资储备仓储体系、监测预警体系和应急保障机制建设相关事务性工作；管理有关储备基础设施、粮食流通设施投资项目和维修资金；参与组织检查各级储备粮的库存、质量和安全；协调中央、省、市储备粮的收购、储存、调运工作；组织实施行业指导，根据上级粮食购销和产业结构调整政策，参与指导全区粮食收购工作，不断推进农业产业化进程，促进粮食生产和流通的协调发展；负责全区社会粮食流通和物资储备统计报表汇总和信息工作；参与指导全区粮食和物资储备的安全管理，参与指导本地区粮油销售，做好救灾救助和特需物资供应工作；指导所属单位的财务管理工作，配合国资管理单位管理系统内国有资产，协同有关部门监督管理粮食和物资风险基金的使用；完成区委、区政府交办的其他任务。

- 项目基本情况简介。

粮食安全产业扶持资金120万元，主要用于推进全区14家粮食产后服务中心建设、17家粮食应急保障网点建设，优化粮食仓储和物流体系建设，扶持10家粮食产业化龙头企业做大做强。推进全区优质粮油工程建设和粮食产业化进程，促进粮食生产和流通的协调发展，完善粮食仓储体系建设，满足本地区粮食收储需要。

二、项目资金使用及管理情况

粮食安全产业扶持资金本年预算120万元，本年预算下达数120，拨付进度100%。项目资金管理制度健全，资金的拨付严格按照《国库集中支付管理规定》和《望城区粮食专项资金管理办法》执行，有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、项目组织实施情况

- 项目组织情况分析

项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目调整及支出调整手续完备。项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等落实到位。

- 项目管理情况分析

制定了相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制定了项目质量标准，采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施和手段；制定了相应的项目资金管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。为保障资金的安全采取了相应的财务检查等必要的监控措施。

- 项目产出及绩效完成情况

- 推进全区14家粮食产后服务中心建设，重点落实中国“优质粮食工程”产后服务中心建设项目。主要支持长沙龙虎生态农业科技有限公司、长沙市望城区隆平格塘种粮专业合作社、长沙市望城区新河优质稻种植专业合作社、长沙市望城区浩瀚农业发展有限公司、长沙市望城区靖港镇石毫村建良大米加工厂等14个粮食产后服务中心建设项目。2019年7月全区中国“优质粮食工程”5家粮食产后服务中心建设全部完成并投入使用。其中：长沙龙虎生态农业科技有限公司粮食产后服务中心已完成提质改造粮食烘干中心，购置低温循环烘干机、建设缓冲仓；对原有仓库改造升级，建设简易棚罩，配套地坪道路硬化；增添粮油质量检测室和设备以及信息化服务平台设施设备。长沙市望城区隆平格塘种粮专业合作社粮食产后服务中心建设项目已完成粮食质量检测站建设及提质改造旧仓库工作；购置日烘干能力15吨循环式谷物干燥机4台等。长沙市望城区新河优质稻种植专业合作社粮食产后服务中心建设项目已完成粮食烘干中心及粮食仓库建设，完成大米加工中心建设、粮油质量检测中心1栋等。长沙市望城区浩瀚农业发展有限公司粮食产后服务中心建设项目已完成粮食储存仓建设、大米加工生产线建设、烘干配套设施建设。长沙市望城区靖港镇石毫村建良大米加工厂已完成项目建设的全部任务。

- 完善粮食应急保障体系，推进放心粮油工程建设。 金霞放心粮油铜官七板桥生活超市专柜、金霞放心粮油望城乌山店、望城区食集合粮油加盟店、长沙市望城区靖港镇程宇放心粮油店、金霞放心粮油望城铜官店等14家放心粮油店相关建设工作仍在推进中；今年完成新建粮食应急保障网点3家，即长沙市望城区源之香粮油店、长沙市望城区刘文超粮油食品店和长沙市华湘农业种植有限公司应急加工网点。

- 推进粮油产业化龙头企业仓储、加工和多元收购主体建设。我们重点扶持了长沙市望城区汉泉粮食贸易有限公司等10家粮油产业化龙头企业的仓储、加工和流通建设。