附件4(2)

| 2019年度专项资金绩效评价自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 残疾人就业保障金支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 300 | 300 |  | 297.42 |  | 10 |  | 99.14% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 300 | 300 |  | 297.42 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 用于残疾人实用技术和职业技能培训，残疾人就业和创业指导、扶持，农村残疾人生产扶持，春节慰问，残疾人学生助学，危房改造，无障碍工程，燃油补贴以及残疾人就业服务中心开展工作所需日常开支。努力改善残疾人生活水平，提高生产能力，增强社会参与度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 扶持残疾人创业 |  |  | 8个 | 12个 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 残疾人居家托养 |  |  | 100人 | 100人 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 残疾人家庭无障碍改造 |  |  | 70户 | 70户 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 实施无障碍改造符合需求 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 严格审核补助资格 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 托养、改造、补助发放 程序到位 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 每年提供就业培训课程 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 3 |  | 培训实效待提高 |  |
|  |  |  | 改造按时完成 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 补助及时发放 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 在预算内执行率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 扶持残疾人创业取得实效 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 居家托养取得实效 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 扩大残疾人培训覆盖面 |  |  | 显著增加 | 显著增加 | 6 |  | 5 |  | 残疾人就业面待扩大 |  |
|  |  |  | 残疾人就业率增加 |  |  | 同比上升 | 同比上升 | 6 |  | 4 |  | 就业率有待提高 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 社会反响好 |  |  | 较好 | 较好 | 6 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高残疾人社会接纳度 |  |  | 显著提高 | 显著提高 | 6 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度（10分） 指标 | 服务对象满意度指标 | 受助人满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 88 |  |  |  |

附件5(2)

区残联2019年度残疾人就业保障金支出

绩效自评报告

一、基本情况

# （一）项目概况

根据《残疾人保障法》、《残疾人就业保障条例》等相关规定，残保金计划主要用于推进残疾人事业发展，更好的为残疾人提供康复服务，加大对残疾人的无障碍改造，做好残疾人的扶贫及教育，维护残疾人利益，丰富残疾人文化体育生活，以加大对残疾人的社会保障力度，改善残疾人的教育、生活质量，促进社会和谐。并对有就业需求、有创业愿望的残疾人提供相应的职业技能培训、职业指导、职业介绍，推动残疾人就业服务规范化建设，完善残疾人就业培训服务体系，加大残疾人职业培训力度，进一步促进残疾人就业。涉及到的范围有残疾人教育、就业、康复、维权、扶贫、文化体育活动、组织建设、无障碍改造、职业培训及就业服务，等关于残疾人的各项服务及保障。

# （二）项目绩效目标

切实用好用足残疾人就业保障金，提高残疾人就业增收水平，细化优化残疾人就业服务供给，扶持残疾人就业创业，促进残疾人就业，保障残疾人权益。

二、绩效评价工作开展情况

# （一）绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，同时将绩效评价结果与项目预算挂钩，为下年度专项资金的使用提供决策参考，进一步提高专项资金的使用效益及配置效率，实现残疾人就业保障金支出效益最大化。

# （二）绩效评价原则、指标体系、评价方法、评价标准

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《长沙市望城区财政局〈关于开展2019年度区级财政预算绩效自评工作的通知〉》（望财绩〔2020〕5号）文件要求，坚持科学规范、公正公开、绩效相关和重点核查原则，注重财政支出的有效性，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

# （三）绩效评价工作过程

按照《长沙市望城区财政局〈关于开展2019年度区级财政预算绩效自评工作的通知〉》（望财绩〔2020〕5号）文件要求，认真组织开展“残疾人就业保障金支出项目”绩效自评工作。根据项目具体实施情况，填写绩效目标自评表并撰写自评报告。此次绩效评价工作，大致可以分为项目启动阶段、收集资料阶段、现场评价实施阶段、报告撰写等4个阶段。

1.项目启动阶段

制定绩效评价工作方案，明确自评小组成员、相关责任人、目标分工等各项要求并安排落实此次绩效评价项目的实施进度。

2.收集资料阶段

收集各类基础数据，组织召开项目绩效评价指标体系讨论会。结合绩效评价工作方案和绩效评价指标体系，进一步明确评价对象、评价任务、评价内容、评价机构、时间安排和工作要求。

3.现场评价实施阶段

根据项目实际情况，组织评价小组人员开展现场勘察，现场评价主要采取访谈、资料核查、问卷调查、专项资金审计等方式进行。

4.报告撰写阶段

评价工作组根据现场勘察情况和书面资料整理分析情况，围绕评价指标体系对项目绩效进行综合考评，并撰写绩效评价报告。评价工作组提交绩效评价报告初稿，召开绩效评价评审会。根据评审会议意见修改后绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

2019年通过开展残疾人实用技术和职业技能培训、残疾人就业和创业扶持、农村残疾人生产扶持、春节慰问、残疾人学生助学、危房改造、无障碍工程、燃油补贴等工作，我区残疾人生活质量得到了提高，努力改善残疾人生活水平，提高生产能力，增强社会参与度，得到了社会的认可和残疾人的好评。经过对实施项目的资金安排和使用情况、组织实施管理情况以及项目实际绩效情况等进行综合分析评价，本项目综合得分为  88分，绩效等级为“良”。

四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况

为加强残疾人就业保障金支出项目的管理，促进管理的科学化、规范化，提高资金的使用效率，区残联严格按照相关文件精神，落实每项任务的负责人，认真组织实施项目，严格按照规定的阶段目标和时序进度要求，认真做好项目的日常管理工作，总体进度正常，实施良好。任务完成后，区残联逐项对目标完成、资金进度进行督促检查，通过检查，各项工作进展到位，全部符合要求。

# （二）项目过程情况

项目实施过程中各部门分工明确、各司其责、协同参与，明确资金支持范围和重点、支持条件、组织方式和申报要求。各个项目均经过项目申报、村（社区）及街镇初审、区残联复审核、报上级残联核定、资金拨付等流程。项目后期管理环节包括监督、检查项目的执行情况，协调解决项目执行中的重大问题，保障项目按进度正常进行，组织项目验收等。

# （三）项目产出情况

1.扶持残疾人创业12人，超计划4人，完成率150%；

2.完成市残联残疾人慰问任务数75户外，自筹资金39万，共慰问725户，完成率967%；

3.残疾人居家托养任务数100人，完成任务100%。；

4.残疾人家庭无障碍改造70户，完成任务100%；

5.举办残疾人创业培训班1期，完成任务100%。

# （四）项目效益情况

该项目实施以来，取得了较好的社会效益和可持续影响。组织开展残疾人技能培训，扩大残疾人就业面；开展机构托养和居家托养，区残联对辖区内机构不定期进行实地督查工作，动态掌握项目进展情况，发现问题立马责令机构整改。残疾人慰问、残疾人学生及残疾人家庭子女助学、残疾人家庭危房改造、残疾人机动轮椅车燃油补贴、残疾人创业补助等项目的实施，进一步改善了残疾人生活状况，提高了残疾人生存发展水平，缩小了残疾人生活水平与社会平均水平的差距，维护了社会稳定，改善了残疾人的生活环境，消除了残疾人居家生活障碍，减轻了家庭和社会的负担，弘扬了扶残助残的社会新风尚。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是着力从文件政策、组织队伍、资金投入、基础数据等方面下功夫，既完成当年项目任务，又推动办实事等多项工作长效性、常态化发展；二是针对残疾人工作的思想基础、工作基础、财力基础比较薄弱的实际，积极作为，自加压力，出色完成了为民办实事项目任务。

（二）存在问题

一是满足于完成既有固定项目，创新不足，不能充分满足残疾人需求；二是个别项目投入产出比不高。

六、有关建议

在年初申报专项资金计划时，需制定详细的使用计划、预期目标、绩效情况等，明确专项资金的绩效目标，为以后的考核留下依据，确保专项资金用到实处，发挥效益。为规范专项资金管理，需加强财务核算工作，加强对拨付街镇等基层机构经费的监管，使专项资金能更好地发挥效益。

七、其他需要说明的问题

无。