附件4(1)

| 2019年度专项资金绩效评价自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 残疾人康复及救助经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 残联 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 300 | 300 |  | 300 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 300 | 300 |  | 300 | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 恢复残疾人生理功能，促进身体健康，改善生存状况，深入推进残疾人精准扶贫精准康复工作 |  |  |  |  |  | 有效恢复残疾人生理功能，促进身体健康，良好改善生存状况，推进了残疾人精准扶贫精准康复工作 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 0-17岁儿童康复服务 |  |  | 应救尽救 | 260 | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 辅助器具免费发放 |  |  | 75件 | 457件 | 8 | 6 |  | 探索辅具补贴制 |  |
|  |  |  | 举办基层康复协调员培训班 |  |  | 1次 | 1次 | 8 | 7 |  | 实效有待 提高 |  |
|  |  |  | 低视力和白内障患者复明 |  |  | 250例 | 250例 | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 康复工作完成率 |  |  | 100% | 100% | 8 | 7 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年度任务完成工作时限 |  |  | 年底 | 年底 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本控制情况 |  |  | 以预算控制支出 | 以预算控制支出 | 5 | 4 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 资金使用合规性 |  |  | 符合规范 | 资金使用符合规范 | 10 | 9 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 减轻残疾人给社会造成的负担 |  |  | 效果良好 | 减轻了残疾人给社会造成的负担 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 改善残疾人自身状况 |  |  | 效果明显 | 残疾人自身状况有所改善 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升扶残助残的社会氛围 |  |  | 持续提升 | 持续提升 | 5 | 4 |  | 氛围有待进一步浓厚 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 康复服务对象满意度 |  |  | 85% | 95% | 10 | 9 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 89 |  |  |  |

附件5(1)

区残联2019年度残疾人康复及救助经费            绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

2019年，区政府向区残联拨付残疾人康复及救助经费共计300万元，实际使用本级康复经费300万元，用于残疾儿童康复救助、残疾人辅助器具免费发放、低视力和白内障患者复明、建档立卡残疾人护理等康复救助项目，获得明显成效。

（二）项目绩效目标

完成本级年度康复工作，以恢复残疾人生理功能，促进身体健康，改善生存状况，深入推进残疾人精准扶贫精准康复工作为目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效自评目的

一是探索建立规范的财政专项资金绩效自评指标体系，完善财政预算编制方法；二是全面了解本项目的进展、资金使用、执行情况以及项目的产出及效益，有利于相关单位总结经验、发现问题、加强管理；三是树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高财政专项资金的使用效益和管理水平，为下一年度预算安排提供参考依据。

（二）绩效自评原则、指标体系、评价方法和评价标准

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《长沙市望城区财政局〈关于开展2019年度区级财政预算绩效自评工作的通知〉》（望财绩〔2020〕5号）文件要求，坚持科学规范、公正公开、绩效相关和重点核查原则，注重财政支出的有效性，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（三）绩效评价工作过程

按照《长沙市望城区财政局〈关于开展2019年度区级财政预算绩效自评工作的通知〉》（望财绩〔2020〕5号）文件要求，认真组织开展“残疾人康复经费项目”绩效自评工作。

根据项目具体实施情况，填写绩效目标自评表并撰写自评报告。此次绩效评价工作，大致可以分为项目启动阶段、收集资料阶段、现场评价实施阶段、报告撰写等4个阶段。

1.项目启动阶段

制定绩效评价工作方案，明确自评小组成员、相关责任人、目标分工等各项要求并安排落实此次绩效评价项目的实施进度。

2.收集资料阶段

收集各类基础数据，组织召开项目绩效评价指标体系讨论会。结合绩效评价工作方案和绩效评价指标体系，进一步明确评价对象、评价任务、评价内容、评价机构、时间安排和工作要求。

3.现场评价实施阶段

根据项目实际情况，组织评价小组人员开展现场勘察，现场评价主要采取访谈、资料核查、问卷调查、专项资金审计等方式进行。

4.报告撰写阶段

评价工作组根据现场勘察情况和书面资料整理分析情况，围绕评价指标体系对项目绩效进行综合考评，并撰写绩效评价报告。评价工作组提交绩效评价报告初稿，召开绩效评价评审会。根据评审会议意见修改后绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，区残联通过实施残疾人康复经费项目，财政资金效益较为明显，有效地推动了我区残疾人事业整体发展，基本适应了全面加快小康进程的需要，自评分89分，项目绩效评价结果“良好”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

从资金方面来看，全年预算资金总额达300万元，资金全部到位，执行率较高，资金使用合规，使用效益明显。

从产出方面来看，2019年产出指标均达到年初目标值，完成残疾儿童康复救助，完成了残疾人辅助器具免费发放任务、残疾预防工作、低视力和白内障患者复明、建档立卡残疾人护理等等，各项产出指标完成情况较好。

从效益方面来看，通过康复服务、残疾预防工作等，减轻了0-14岁残疾儿童家庭经济负担，帮助改善了残疾人自身状况，更潜移默化的感染着社会大众，唤起大众对残疾人的关爱和关注，专题宣传片更是直接触动大众去关爱和帮助残疾人的心，扶残助残的社会氛围得到提升。

从满意度方面来看，回访结果显示，康复服务对象满意度达到100%。

（二）项目过程情况

1.圆满完成0-14岁残疾儿童抢救性康复工作

该项目为兜底保障项目，应救尽救。2019年，我区0-14岁残疾儿童康复救助任务数为260名，共投入训练费429.96万元；为247名入训儿童发放家庭陪护补助51.22万元；对28人/次自费训练、装配矫形鞋或助听器的0-14岁贫困残疾儿童提供救助8.83万元，圆满完成了康复救助任务。

2.精准实施“光明·关爱”项目

按照上级关于残疾人“光明·关爱”项目实施方案的相关要求，圆满完成150例白内障手术和110例低弱视力康复任务。

3.认真完成辅助器具适配工作

2019年辅具适配任务数为77人，实际为全区412名贫困残疾人配发轮椅、坐便椅、电子助视器、盲表等辅助器具442件，超额完成辅具适配任务。

4.积极开展残疾预防项目

积极开展残疾预防活动，在望城融媒体公众号上发布残疾预防有奖答题活动，共计6万余人参加，获得了群众广泛参与，有效宣传了残疾预防知识。

5.组织开展康复协调员培训班

全区共有街道（镇）级残疾人专职委员14名，村（社区）级残疾人专职委员73名，为提高全区残疾人康复协调员的业务水平，2019年，区残联举办了一期康复协调员培训班，共培训87人。

6.开展康复机构和基层康复阵地建设服务

借助康复机构和村（社区）康复服务站，大力提升基层康复阵地服务的“硬件”和“软件”，增强为残疾人康复服务的能力和水平，对开展康复工作的相关单位和定点儿童康复机构进行工作补助。

7.对建档立卡贫困残疾人开展护理服务

积极推进精准康复建设，为全区66名有护理需求的建档立卡贫困残疾人提供护理服务，改善残疾人的自身状况，提高我区残疾人康复服务能力。

8.其他康复费用

提升残疾人享有公共文化服务水平，改善残疾人生活状况，提高残疾人融入社会生活的能力，弘扬扶残助残新风尚。

（三）项目产出情况

残疾儿童康复项目资金、建档立卡残疾人护理项目、光明关爱项目和支持康复机构和基层康复阵地建设资金均直接拨付到承担项目的机构和社区，辅助器具项目经费拨付至厂家，残疾儿童康复项目中陪护补助与其他康复救助资金通过惠农补贴一卡通直接发放至残疾人本人或其家长存折上。

（四）项目效益情况

各康复项目实施以来，取得了很好的社会效益和可持续影响。残疾儿童康复项目为保证残疾儿童康复训练效果，区残联对辖区内机构不定期进行实地督查工作，对儿童家长进行电话抽访，动态掌握项目进展情况，发现问题立马责令机构整改。康复训练有效率达98%,满意率100%，康复效果得到广大家长的认可。辅具适配、义肢助残、光明关爱、康复护理等项目的实施，进一步改善了残疾人生活状况，提高了残疾人生存发展水平，缩小了残疾人生活水平与社会平均水平的差距，维护了社会稳定，改善了残疾人的生活环境，消除了残疾人居家生活障碍，减轻了家庭和社会的负担。残疾预防宣传教育活动的开展让理解、尊重、关心、帮助残疾人的理念深入人心，弘扬了扶残助残的社会新风尚。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

2019年，区残联康复部在区残联党组、理事会的领导下，康复部围绕区残联2019年工作重心，履行自己的职能，认真开展了各项康复服务工作，取得了较大的成绩。区残联通过购买服务提供0-14岁残疾儿童的康复服务，严格监督各康复服务机构工作，要求各康复机构对康复儿童信息进行详细登记，并对其上报的康复儿童信息进行核查，落实主体责任制，注重“痕迹管理”，保证信息的全面、准确、真实，促使康复任务切实、有效的完成。

（二）存在问题及原因分析

绩效目标有待进一步补充完善。年初申报的绩效目标定性指标过多，部分指标指向不清，指标覆盖不够全面，未能充分反映残疾人康复经费项目主要工作内容。

六、有关建议

科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用。一是根据相关性和重要性原则，优先使用最能反映项目工作内容和特点的核心指标。二是在遵循系统性原则的前提下，绩效指标设计应当指向明确、通俗易懂、简便易行，尽可能设置定量指标，全面、客观、直接地反映财政支出的产出以及所产生的效益。

七、其他需说明的问题

无。