2021年项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

| 项目名称 | 文化产业及文化发展专项（含红色文化及文化保护专项300万元） |  | 项目起 止时间 | 2021年元月1日-2021年12月31日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 区委宣传部 |  |  |  |  |  |
| 项目实施单位 | 区委宣传部 | 项目负责人 | 黄跃新 | 联系电话 |  | 13875814180 |
| 项目资金申请 （万元） | 资金总额：1900 |  |  |  |  |  |
|  | 一、预算资金：1900 |  |  |  |  |  |
|  | 二、自有资金： |  |  |  |  |  |
|  | 三、其他： |  |  |  |  |  |
| 项目概况 | 文化艺术：1、负责党的文艺方针政策的宣传贯彻，制定全区文化艺术发展规划，指导并推动全区文化艺术的繁荣与发展。2、指导、协调、组织全区文化艺术创作。3、指导、协调、组织全区性重大文艺活动和群众文艺活动的开展。4、管理全区文化艺术团体。5、引进和培养文化艺术人才。 红色文化专项经费200万元： |  |  |  |  |  |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 |  |  | 完成时间 |  |
|  | 1、红色文化及文物保护专项 | 全 年 |  |  | 全 年 |  |
|  | 2、“我们的中国梦·湖湘文化进万家”元旦、春节系列文化活动 | 2021年元月 |  |  | 2021年3月 |  |
|  | 3、电影惠民系列活动及电影工作专项经费 | 2021年元月 |  |  | 2021年12月 |  |
|  | 4、2021年系列群众文化、文艺活动 | 全 年 |  |  | 全 年 |  |
|  | 5、举办1-2个大型文化品牌活动 | 2021年6月 |  |  | 2021年12月 |  |
|  | 6、文化名人讲座活动经费 | 全 年 |  |  | 全 年 |  |
|  | 7、2021年度文艺精品创作、名家工作室引进及文艺人才扶持奖励。 | 全 年 |  |  | 全 年 |  |
|  | 8、文化场馆及文化设施建设扶持费用 | 全 年 |  |  | 全 年 |  |
|  | 9、文化产业系列招商推介会 | 2021年4月 |  |  | 2021年12月 |  |
|  | 10、文化产业项目补助及文化产业类奖励 | 2021年4月 |  |  | 2021年12月 |  |
|  | 11、举办和组织企业参加文化创意培训等文化产业相关活动 | 2021年5月 |  |  | 2021年12月 |  |
| 项目绩效目标 | 长期目标 |  | 年度目标 |  |  |  |
|  | 传承和发展传统文化，鼓励全区文化创作，深厚全区文化氛围，提升文化素质，繁荣发展望城区社会主义文化艺术。 |  | 全面完成各项文化活动和精品文艺创作计划以及相关文化场馆建设扶持。 |  |  |  |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 绩效标准 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 主办望城文化产业大会，承办大型文化活动，鼓励文艺创作。 |  | 推出相关管理办法 | 按年度计划完成 |
|  |  | 质量指标 | 进一步提高望城文化产业知名度，进一步提升全年文化影响力，丰富群众精神文化生活，坚定文化自信。 |  | 活动开展的程序完整，活动筹备期均制定完善的活动方案，保质保量的完成活动。 | 按年度计划完成 |
|  |  | 时效指标 | 活动、会议的举办是都按时完成 |  | 按时完成 | 按年度计划完成 |
|  |  | 成本指标 | 按照预算合理安排资金 |  | 未超预算 | 按年度计划完成 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 全区文化产业增加值增长率 |  | ≥8% | 按年度计划完成 |
|  |  | 社会效益指标 | 丰富群众精神文化生活，提升群众参与度 |  | 显著提高 | 按年度计划完成 |
|  |  | 生态效益指标 | 无 |  | 无 | 按年度计划完成 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 文化活动较上年增长率 |  | ≥5% | 按年度计划完成 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 |  | ≥95% | 按年度计划完成 |
| 其他需说明的问题 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门审核意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

填报人：刘鹏宇  联系电话：       填报日期：2020年12月  项目负责人签字：